****

**DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**SOD/00544/2019/OIÚ oprava hřbitovní zdi - Strašín**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** |  | ***Město Říčany*** |
| sídlem: |  | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: |  | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení |  | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  | 724201/0100 |
| IČO: |  | *00240702* |
| DIČ: |  | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: |  | *skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických |  | *Ing. Arch. Alice Štěpánková, Miloš Škopán* |
| Technický dozor investora (TDI): |  |  |
| tel.: |  |  |
| Email: |  | *Milos.Škopan@ricany.cz.cz* |
| *dále „Objednatel“* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ZHOTOVITEL:** |  | ***Wandel CZECH, s.r.****o.* |
| Se sídlem vedoucího sdružení: |  | *Havlíčkova 408,584 01*  Ledeč nad Sázavou |
| Zastoupený : |  | *Martinem Vavřičkou jednatelem* |
| bankovní spojení |  | *Komerční banka a.s.* |
| číslo účtu: |  | *107-4144640267/0100* |
| IČO: |  | *28977955* |
| DIČ: |  | *CZ28977955* |
| Identifikátor datové schránky |  | *9c2e5hw* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických |  | *Ing. Jiří Machač* |
| tel.: |  |  |
| email |  | wandel@wandel.cz |
| *dále „Zhotovitel“* |  |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vícepráce spojené s úpravou podkladních vrstev hřbitovní zdi ve Strašíně v rozsahu 1. Etapy a s úpravou její šířky – vše dle ZL č.1, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích na realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. **1** k SOD.

# **Doba provádění díla**

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění*.*

# **Cena díla**

1. Cena díla dle původního znění smlouvy o dílo je dle čl. 3.1 SOD:
   * 1. 1.etapa cena bez DPH ve výši 242 072,89 Kč
     2. 1.etapa DPH ve výši 50 835,31 Kč
     3. 1.etapa celková cena včetně DPH ve výši 292 908,19 Kč
     4. 2.etapa cena bez DPH ve výši 973 047,12 Kč
     5. 2.etapa DPH ve výši 204 339,89 Kč
     6. 2.etapa celková cena včetně DPH ve výši 1 177 387,01 **Kč**
     7. 1.+2.etapa cena bez DPH ve výši 1 215 120,00 Kč
     8. 1.+2.etapa DPH ve výši 255 175,20 Kč
     9. 1.+2.etapa celková cena včetně DPH ve výši 1 470 295,20 Kč

Cena dle ZL č.1 uvedeného v čl. 1 a 2 tohoto dodatku se sjednává takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** |  | **Vícepráce**  **bez DPH** | **Méněpráce**  **bez DPH** | **Celkem bez DPH** | **Celkem včetně DPH** |
| ***č. 1*** |  | *78 753,80,-Kč* | 0,-Kč | *78 753,80,-Kč* | *95 292,10Kč* |
| CELKEM |  | *78 753,80,-Kč* | *0,-Kč* | *78 753,80,-Kč* | *95 292,10Kč* |

1. Dodatkem č.1 se cena díla uvedená v čl.3 odst.3.1. SOD upravuje takto:
   * 1. 1.etapa cena bez DPH ve výši 320 826,69 Kč
     2. 1.etapa DPH ve výši 67 373,60 Kč
     3. **1.etapa celková cena včetně DPH ve výši 388 200,29Kč**
     4. 2.etapa cena bez DPH ve výši 973 047,12 Kč
     5. 2.etapa DPH ve výši 204 339,89 Kč
     6. 2.etapa celková cena včetně DPH ve výši 1 177 387,01 Kč
     7. 1.+2.etapa cena bez DPH ve výši 1 293 873,81 Kč
     8. 1.+2.etapa DPH ve výši 271 713,50 Kč
     9. **1.+2.etapa celková cena včetně DPH ve výši 1 565 587,31 Kč**

# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
2. Tento dodatek č. *1*  nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejnění.
3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek schválila Rada města Říčany dne 21.11.2019 pod č. usnesení 19-56-009.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. *1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne* | *V  Ledeč nad Sázavou* | *dne* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | ***Wandel CZECH,s.r.****o..*  *Martin Vavřička* | |  |
| *starosta města* |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  | |
|  |