**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 65/2019**

**(UJOP/104785/2019)**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Název: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy**

Sídlo: Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

IČ: 00216208

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem ústavu

Číslo účtu: 43-9390310207/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „***Objednatel*“ / „ÚJOP UK**“)

a

**Název: MIRONSTAV s.r.o.**

Sídlo: Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ: 246 96 668, DIČ: CZ24696668

Jednající: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

zastoupena: ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 5462144001/5500

zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 166875

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně dále jen jako „***Smluvní strany***“)

**uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 08. 07. 2019**

(dále jen „*Smlouva*“)

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Strany uzavřely dne 8. července 2019 Smlouvu o dílo spočívající v rekonstrukci na 8. a 9. NP areálu Centra Krystal UK dle projektové dokumentace zpracované firmou ArcEnergo s.r.o.
2. Na základě požadavků Objednatele a objektivních a nepředvídatelných okolností se Smluvní strany dohodly na úpravě projektové dokumentace a změnách díla následujícím způsobem:
3. **Předmět dodatku**
   1. Strany se dohodly na **rozšíření díla** následujícím způsobem:

Objednatel si u Zhotovitele objednává změny specifikované v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

Navýšení ceny za vícepráce: 3.721.569,91 Kč

Snížení ceny za méněpráce: - 677.139,48 Kč

**Navýšení ceny celkem dle Dodatku č. 1: 3.044.430,43 Kč** (bez DPH).

* 1. Strany se dohodly na **změně termínů plnění** následujícím způsobem:

V závislosti na provedení stavebních víceprací se termín dokončení prací prodlužuje o 40 kalendářních dnů, tj. **termín dokončení prací se sjednává nejpozději do 110 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
   2. Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku č. 1 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
   3. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním výslovně souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu.
   4. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 je změnou Smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.
   5. Strany berou dále na vědomí, že informace o změně Smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ vyžaduje uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek; tuto povinnost zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu.
   6. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé, je-li opatřeno podpisem oprávněného zástupce Objednatele a podpisem oprávněného zástupce či zástupců Zhotovitele, je považováno za originál. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení tohoto Dodatku č. 1.
   7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha Změnový list.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK č. 1 VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE PODPISY SVÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ.

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_ 2019 V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_ 2019

----------------------------------------------- ------------------------------------------------------ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací