NPU-450/85921/2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/83838/2018
[bookmark: _GoBack]číslo zhotovitele:   2018/10

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                   
zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxx
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxx
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx 
                                        Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:	ARCHATT, s.r.o.
se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 6214
IČ:  46960180 DIČ: CZ46960180.
Zastoupena xxxxxxxxx
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu xxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
1. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Valtice - obnova interiéru místností II. NP v jižním křídle hlavní zámecké budovy“.
2.  V rámci provádění prací zhotovitel zjistil nové skutečnosti, nálezy historické výmalby, bylo rozhodnuto pro realizaci změn spojených s nálezovým stavem. Popis dodatečných stavebních prací a méněprací je popsán ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.
3.	Požadované vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1 jsou ve smyslu § 222 odst. 4 takového druhu, že investor nemohl předvídat. Dílčí změna popisovaná ve změnovém listu č. 1 však nemění povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní veřejné zakázky, neboť součet absolutních hodnot změn je ve výši 3,79 % a vícepráce po odečtení méně prací jsou ve výši 50.799,59 Kč bez DPH, což je 0,70% z původní ceny díla. Nová cena díla činí 7 350 384,59 Kč bez DPH po přičtení 21% sazby DPH 8 893 965,35 Kč.
4. Rozsah změn nebude mít vliv na harmonogram akce a termín dokončení díla.
	
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha Změnový list č. 1 a rozpočet k jednotlivým změnám

	
V Brně dne 22. 11. 2019
	        
 V Kroměříži dne 22. 11. 2019



            Za zhotovitele:                                                          Za objednatele:
                                                                                           




            ………………………………………                       			……………………………………                                
	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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