**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo *SODM-36/2019* ze dne *25. 7. 2019*

Název díla: *Oprava technologického vybavení kolektoru C1*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-36/2019*

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Projekt číslo: *617119*

 který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

**Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Ing. Josef Bína*

 (dále jen „***Objednatel***“)

1. **MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Ke Stadionu 855/22, 196 00 Praha 9 - Čakovice

IČO: 48589021

DIČ: CZ48589021

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14086

Bankovní spojení: KB Praha 8 – exp. Letňany

Číslo účtu: 8002002081/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Zerzánek, vedoucí konstrukce

Osoba oprávněná za vedení stavby: Martin Moravčík, revizní technik

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

 Ing. Miroslav Pospíšil

 (dále jen „***Zhotovitel***“)

1. Předmět Dodatku
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo *SODM-36/2019* uzavřené dne *25. 7. 2019* (dále jen „***Smlouva***“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. *1*.
	2. Změna závazku v rozsahu ZL č. *1* je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“). Důvodem pro tuto změnu jsou *„vícepráce“* vyvolané *změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby*.

Absolutní hodnota kladných změn činí *318 035,59* Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí *5 718,76* Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č.** *1* stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí *323 754,35* Kč bez DPH**.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. *1* tvoří přílohu č. *1* tohoto dodatku č. 1.

* 1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek *III, první odstavec odst. III.1* Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí 4 404 798,95 Kč

(Slovy: čtyřimilionyčtyřistačtyřitisícesedmsetdevadesátosm korun českých, 95 haléřů) bez DPH.

* 1. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
1. **Prodloužení termínu plnění**
	1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno *změnou organizace výstavby, která vedle víceprací rovněž vyvolala zvýšenou časovou náročnost realizace díla*.
	2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do *14. 2. 2020* a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
	3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. *2* tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
2. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
	2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
* Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. *1*
* Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
	1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoRS***“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: *pospisil@mcpcentr.cz**.* Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
	2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Praze dne: dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

............................................. .............................................

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Ing. Miroslav Pospíšil Kolektory Praha, a.s.

jednatel společnosti Ing. Petr Švec

(podepsáno elektronicky) předseda představenstva

 (podepsáno elektronicky)

 ..............................................

 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

 v zastoupení

 Kolektory Praha, a.s.

 Mgr. Jan Vidím

 místopředseda představenstva

 (podepsáno elektronicky)