D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 1. 08. 2019

- Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

se sídlem: 		Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 			0520055

DIČ: 			CZ00520055

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zastoupený: 		RNDr. Jiří Neumann, ředitel školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Mudicon s.r.o.

sídlo: 			U Koupaliště 914/5, 360 05, Karlovy Vary-Rybáře

IČO:                    	              047 41 111

DIČ: 			CZ 04741111

bankovní spojení:              KB a.s.

číslo účtu:

zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 32211.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, dále z důvodu posunu termínu dokončení díla.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

- Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 1 – 13 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-13, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ

| ZL č. | Popis změny | Změna závazku ze smlouvy § 222 | Hodnota změny % | Rozšíření Kč bez DPH | Zúžení Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přesunutí umyvadla učebny | odst. 4 | 0,23 % | 15.831,00 | 0 | 15.831,00 |
| 2. | Změna šířky vnitřních dveří | odst. 4 | 0,53 % | 20.714,00 | -15.399,00 | 5.315,00 |
| 3. | Doplnění drenáže u sousední opěrné stěny | odst. 4 | 0,12 % | 8.247,00 | 0 | 8.247,00 |
| 4. | Utěsnění spár proti vodě v místě napojení konstrukce na budovu školy | odst. 4 | 0,11 % | 7.224,00 | 0 | 7.224,00 |
| 5. | Doplnění tepelné izolace výklenku u opěrné stěny sousedního pozemku | odst. 4 | 0,15 % | 10.342,00 | 0 | 10.342,00 |
| 6. | Elektrické ovládání svislého světlíku | odst. 4 | 0,09 % | 5.335,00 | - 744,00 | 4.591,00 |
| 7. | Doplnění kopulí střešních světlíků | odst. 4 | 0,20 % | 13.424,00 | 0 | 13.424,00 |
| 8. | Oprava opěrné stěny (západní část) | odst. 4 | 0,44 % | 30.114,00 | 0 | 30.114,00 |
| 9. | Sanace opěrné stěny (severní část nad přístavbou) | odst. 4 | 0,34 % | 22.834,00 | 0 | 22.834,00 |
| 10. | Odečet elektro 6.NP | odst. 4 | 1,64 % | 0 | -111.662,00 | - 111.662,00 |
| 11. | Malby | odst. 4 | 0,80 % | 54.311,00 | 0 | 54.311,00 |
| 12. | Učebny | odst. 4 | 2,74 % | 186.373,00 | 0 | 186.373,00 |
| 13. | Gastro | odst. 4 | 1,12 % | 30.360,00 | - 45.470,00 | - 15.110,00 |
|  | Celkem | odst. 4 | 6,92 % | 405.109,00 | - 173.275,00 | 231.834,00 |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 405.109,- Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě 173.275,- Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku se tedy navýšila o 231.834,- Kč bez DPH, (tj. 280.519,14 Kč vč. DPH).

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

V.  Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 		7,027.734,- Kč

(slovy:sedmmilionůdvacetsedmtisícsedmsettřicetčtyřikoruny)

DPH 			1,475.824,14 Kč

(slovy:jedenmiliončtyřistasedmdesátpěttisícosmsetdvacetčtyřikorunyčtrnácthaléřů)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 		8,503.558,14 Kč

(slovy:osmmilionůpětsettřitisícpětsetpadesátosmkorunčtrnácthaléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění odst 3.1 a 3.2 se mění a zní takto:

III. Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště.

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli		do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

zahájení provádění díla			    	do 5 pracovních dnů od předání staveniště

dokončení prací			                  	do 6 měsíců od předání staveniště

protokolární předání řádně provedeného díla	    do 6 měsíců od předání staveniště

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla

zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 1448/12/19 ze dne 2.12.2019

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 	Změnové listy č. 1-13

Karlovy Vary dne   ……………………

____________________________						____________________________

objednatel								zhotovitel