# Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

ORG 946722 „Oprava elektroinstalace v chatách v areálu ŠvP Podhradí u Ledče nad Sázavou“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy**

se sídlem: Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený: Ing. Mgr. Libor Bezděk - ředitel DDM hl. m. Prahy

IČ: 00064289

DIČ: CZ00064289

bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. účtu: 2000150008/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **SYZA s.r.o.**

se sídlem: Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic

zapsán v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466

zastoupený: Bc. Jiří Čermák

bankovní spojení: Waldvierttler Sparkasse von 1842

Číslo účtu : 1500019095/7940

IČ: 03567834

DIČ: CZ03567834

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

**I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **ORG 946722**

Název stavby: „Oprava elektroinstalace v chatách v areálu ŠvP Podhradí u Ledče nad Sázavou“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy

Místo stavby:**ŠvP Podhradí u Ledče nad Sázavou**

Zadavatel a investor: **Dům dětí a mládeže hl. města Prahy**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo j*e* závazek zhotovitele provést pro objednatele rozšíření stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce - č**.: 946722 „Oprava elektroinstalace v chatách v areálu ŠvP Podhradí u Ledče nad Sázavou“.** Jedná se orozšíření předmětu původní zakázky na základě změn ve srovnání s uzavřenou smlouvou – při realizaci bylo zjištěno, že v projektu nebyly uvedeny stykače, oddělovací brzdy a částečně i kabely nutné k připojen přímotopů dle PD. Rozsah dodatku materiálu a prací je dán na základě přiloženého rozpočtu s výkazem výměr.

**IV.**

**C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

**Článek IV. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **2.8.2019** jako cena nejvýše přípustná a činí:

**Základní cena bez DPH celkem 587 820,00 Kč**

**DPH 21 % 123 442,00 Kč**

**Celková cena včetně DPH 711 260,00 Kč**

**Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1 :**

**nabídková cena bez DPH 82 027,05 Kč**

**DPH 21 % 17 225,68 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 99 252,73 Kč**

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

**celková cena bez DPH 669 847,05 Kč**

**DPH 21% 140 667,88 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 810 514,93 Kč**

***Zhotovitel nebude ve fakturaci účtovat DPH. DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění odvede za zhotovitele objednatel.***

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **5.8.2019,** jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv.

Přílohy: č. 1. změnový list č. 1

#### V Praze dne 22.11.2019 V Praze dne 22.11.2019

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Ing. Mgr. Libor Bezděk Ing.Jiří Čermák

ředitel jednatel SYZA s.r.o.