Smlouva o dílo : DIAMO, s. p., o. z. ODRA –                                                      
               Stránka 1 (celkem 9)

č. sml. objednatele D500/……………….

  č. sml.ppo daňové doklady SAP………………….

č. sml. zhotovitele: …………………..

4
Smlouva o dílo: DIAMO, s. p. – UNIGEO a.s.                                                
               Stránka 1 (celkem 9)

č. sml. objednatele D500/26000/00256/19/00                    č. sml. pro daňové doklady SAP……………………

č. sml. zhotovitele: …………………..

SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito smluvními stranami:
Obchodní firma:

DIAMO, státní podnik

Sídlo:

Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem 

Zastoupený

Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA



Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava



Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
IČO:

00002739

DIČ:

CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
Obchodní firma:
UNIGEO a.s.
Sídlo:
Místecká 329/258, Hrabová, 720 00  Ostrava
Zastoupena:
Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva
IČO:
45192260
DIČ:
CZ45192260, plátce DPH
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík:
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“) 
I.

Předmět smlouvy

CPV: 71320000-7
CZ-CPA: 71.12.19
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 11. 2019 podaná na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru sanačně rekultivační stavby „Úprava sesuvného území odvalu P. Cingr“.
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí za úplatu dílo v tomto rozsahu:
a) Posouzení stability sesuvného území, které zahrnuje provedení výškopisného a polohopisného zaměření sesuvného území, provedení inženýrsko – geologického resp. geotechnického a hydrogeologického průzkumu sesuvného území, posouzení charakteru a příčin vzniku sesuvu, posouzení a zpracování návrhu a rozsahu stabilizace sesuvu.
b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která bude zpracovaná dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, výkon inženýrské činnosti a zajištění pravomocného územního rozhodnutí. V projektové dokumentaci stavby budou mj. zapracována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která bude zpracovaná v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, výkon inženýrské činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení. V projektové dokumentaci stavby budou mj. zapracována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací a vlastníků pozemků, veřejné dopravní a technické infrastruktury.

d) Zpracování a projednání projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v případě, že bude vyžadována, a výkon inženýrské činnosti.
e) Poskytování odborné pomoci objednateli - vysvětlení projektové dokumentace stavby v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
f) Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně ocenění) a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění – včetně přiřazení CPV kódů k jednotlivým oddílům soupisu.
g) Výkon autorského dozoru stavby (dále také „AD“),
a to vše pro sanačně rekultivační stavbu „Úprava sesuvného území odvalu P. Cingr“. Řešené území se nachází západně od místního hřbitova v katastrálním území Michálkovice, na pozemcích p. č. 92/1, 281/2, 281/3, 281/6.
3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude kvalifikovaně řešit zajištění stability svahu odvalu P. Cingr. Součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí i projektové dokumentace pro stavební povolení bude projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemků, veřejné dopravní a technické infrastruktury.
4. Projektová dokumentace pro stavební povolení, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, bude zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle ZZVZ.

5. Výkonem autorského dozoru se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí: 
· účast při předání stavby, převzetí stavby nebo její části, bude-li vyžádána,

· účast na vybraných kontrolních dnech stavby, na veřejnoprávních (správních) řízeních,

· kontrola provádění realizace stavby v návaznosti na schválenou projektovou dokumentaci pro provedení stavby, provádění záznamů do stavebního deníku,

· poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci pro provedení stavby,

· posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se projektové dokumentace pro provedení stavby a souborného řešení projektu,

· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektové dokumentace pro provedení stavby, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik tohoto projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,

· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové dokumentace pro provedení stavby a souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu provádění stavby, a to výhradně na základě písemné (e-mailové) výzvy objednatele. Vyplyne-li podle mínění zhotovitele potřeba provést AD, upozorní na tuto skutečnost písemně objednatele. Autorský dozor nezahrnuje biologickou rekultivaci. Osoba vykonávající AD bude držitelem autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství případně vodohospodářské stavby.
6. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v tomto článku výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému provedení předmětu smlouvy nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
7. Dokumentace geodetických a průzkumných prací včetně návrhu rozsahu a stabilizace sesuvu a projektová dokumentace jednotlivých stupňů včetně rozpočtové části bude předána objednateli v šesti listinných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a v elektronické podobě - na CD ve formátu *.pdf pro všechny části expedované dokumentace a dále ve formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg pro výkresovou dokumentaci.
8. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace stavby, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň, včetně vlivů na životní prostředí. Projektová dokumentace stavby bude splňovat podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami (EN ČSN a ČSN) platné pro navrhování a provádění staveb.
II.

Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést předmět smlouvy v níže sjednaných termínech:

a) Práce na posouzení stability odvalu – geodetické a průzkumné práce včetně návrhu rozsahu a stabilizace sesuvu (dále také „1. část“) budou zahájeny bezprostředně po podpisu této smlouvy:
· v termínu do tří měsíců od podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli geodetickou dokumentaci a dokumentaci průzkumných prací včetně návrhu a rozsahu řešení.
b) Práce na zpracování projektové dokumentace (dále také „2. část“) budou provedeny takto:

· Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována a předána objednateli včetně vydaného pravomocného územního rozhodnutí nejpozději do 12 měsíců od převzetí dokumentace geodetických a průzkumných prací objednatelem.
· V případě, že bude nutné zpracovat dokumentaci v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, bude termín odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně předání pravomocného územního rozhodnutí 24 měsíců od převzetí dokumentace geodetických a průzkumných prací objednatelem.
· Dokumentace pro stavební povolení, která bude zpracovaná v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, bude zpracována a objednateli odevzdána včetně vydaného pravomocného stavebního povolení do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
c) Výkon činnosti autorského dozoru (dále také „3. část“) bude zahájen současně se zahájením realizace stavebních prací a ukončen vydáním kolaudačního rozhodnutí případně kolaudačního souhlasu.
III.

Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši 334 700,00 CZK 
(slovy: třistatřicetčtyřitisícsedmset korun českých) bez DPH. 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.

2. Rozpis celkové ceny díla:

1. část
· Cena za zpracování geodetické dokumentace a dokumentace průzkumných prací 160 000,00 CZK (slovy: stošedesáttisíc korun českých) bez DPH. 

2. část
· Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a zajištění vydání územního rozhodnutí

59 000,00 CZK (slovy: padesátdevěttisíc korun českých) bez DPH.
· Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, která bude zpracovaná v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby a zajištění vydání stavebního povolení. Součástí této ceny budou i práce uvedené v čl. I., odst. 2., bodech e) a f).
65 500,00 CZK (slovy: šedesátpěttisícpětset korun českých) bez DPH.

· Cena za zpracování dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí včetně projednání a zajištění potřebného stanoviska
8 500,00 CZK (slovy: osmtisícpětset korun českých) bez DPH.

3. část

Celková cena za výkon AD vychází z předpokládaného počtu 10 jednání a 60 hodin výkonu AD.

· Cena výkonu AD 650,00 CZK/1 hodinu bez DPH
· Cestovní náklady AD 270,00 CZK/ 1 jednání bez DPH
· Cena za výkon AD

41 700,00 CZK (slovy: čtyřicetjednatisícsedmset korun českých) bez DPH

Skutečná cena za výkon autorského dozoru bude vypočtena na základě hodinové sazby a skutečného počtu hodin provádění AD, případně cestovních nákladů. V případě, že bude výkon autorského dozoru za podmínek uvedených v této smlouvě proveden ve větším rozsahu, bude celková cena upravena dodatkem ke smlouvě dle jednotkových cen uvedených v odst. 2 tohoto článku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku (např. úhrada správních poplatků). Součástí ceny díla jsou i práce, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl a měl.
4. Nebude-li některá část díla v důsledku méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
IV.

Platební a daňové podmínky

1. Úhrada ceny bude provedena v české měně po řádném dokončení a předání jednotlivých částí díla (dílčí plnění), a to bezhotovostně převodním příkazem na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho doručení objednateli, na účet zhotovitele. 
2. Daňové doklady za poskytnutá plnění budou doručeny do sídla objednatele osobně, držitelem poštovní licence anebo na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
3. Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti dle článku IV. odst. 6. smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne převzetí opraveného daňového dokladu objednatelem.

4. Dílo bude provedeno bez zálohové platby.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.

6. Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále budou obsahovat:

· číslo smlouvy zhotovitele i objednatele, název akce „Úprava sesuvného území odvalu P. Cingr“ 
· údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky
· rozsah a předmět plnění případně CPV, CZ-CPA
· zápis o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací
· datum zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí provedených prací.

7. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

8. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny za předmět plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel předmět plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za předmět plnění překračuje částku uvedenou v § 109 odst. 2 písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět plnění částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
V.

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín uvedený v čl. II. odst. 1. písm. a) nebo b) této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 3, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Způsobí-li vada projektové dokumentace, zjištěná při následné realizaci projektu, zvýšení nákladů, uhradí tyto náklady zhotovitel v plné výši. Zhotovitel potvrzuje, že je pro tyto případy pojištěn.
4. Nebude-li zhotovitel vykonávat AD v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý takový případ. 

5. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
6. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
VI.

Způsob převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli. 
2. Oprávněnými osobami ve věcech technických vč. převzetí díla jsou za objednatele pověřeni:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
3. Za zhotovitele je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxx, e   mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. V případě, že předání předmětu díla bude připraveno před sjednaným termínem, vyzve zhotovitel písemně objednatele k jeho převzetí nejméně 5 pracovních dnů předem.
5. O předání a převzetí jednotlivých částí bude mezi stranami sepsán zápis, který bude oboustranně podepsán. Zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech.

6. Objednatel není povinen převzít od zhotovitele dílo, které vykazuje vady.
VII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení předmětu díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, a že pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět, a že předmět díla není plněním nemožným.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy, s odbornou péčí a zájmy objednatele.
3. Zhotovitel bude průběžně (na kontrolních dnech případně emailovou komunikací) informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.
4. Zhotovitel je při provádění díla povinen poskytnout objednateli maximální součinnost a spolupráci při projednávání zpracovávaných projektových dokumentací s dotčenými orgány a organizacemi, zejména operativní přípravu požadovaných textových i grafických podkladů pro projednání a účast na projednávání dle požadavků objednatele.  
5. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele.
6. Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.
7. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení díla formou částečné poddodávky, zajistí k tomuto předem souhlas objednatele a doloží subjekt poddodavatele.
8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytnout dílo jiným osobám. Objednatel je oprávněn užít dílo i k jinému účelu, než vyplývajícímu ze smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti smlouvy dojde ke změně právních předpisů, ČSN, EN ČSN, které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla (části), upraví dílo (část) tak, aby odpovídaly platným a účinným právním předpisům či normám.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN, EN ČSN, nebo vykazuje vlastnosti pro něj neobvyklé, není úplné či realizovatelné.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo provedené dle této smlouvy bezplatnou záruku za jakost v délce 60 měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
3. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel bez ztráty záruk právo zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.
IX.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovně souhlasí.
X.

Ostatní ujednání

1. Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon, anebo v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

· prodlení s provedením nebo zahájením díla (jeho části) o více než 15 dnů
· prohlášení úpadku na zhotovitele nebo jeho vstup do likvidace

· nedodržení právních předpisů, které se týkají předmětu díla
· jestliže u některé ze smluvních stran či v jeho dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům
· prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 45 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost zhotovitelem opakovaně písemně upozorněn

3. Zhotoviteli je znám stav předmětu smlouvy a okolnosti spojené s realizací smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
5. Oprávnění zástupci smluvních stran svými podpisy potvrzují závaznost této smlouvy a stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle.
6. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané v souvislosti s plněním této smlouvy použijí pouze za účelem plnění této smlouvy a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
V Ostravě dne:
V Ostravě dne ………………….
Objednatel :
Zhotovitel:

………………………………………..
…………………………………….

Ing. Petr Kříž, Ph.D.
Ing. Jan Pekař
vedoucí odštěpného závodu ODRA
předseda představenstva
