Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 2.5. 2019 (OStRM/2019/37)

# Smluvní strany:

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem

IČO: 00238295DIČ: CZ00238295

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 19-66337722/0800

Telefon: +420326715111

Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou společnosti

IČO: 252 53 361

Obchodní rejstřík:: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B, oddíl 1441

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 8010-0308211883/0300

Telefon: +420466791111

Datová schránka: 55ndecw

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Zavrtálek, prokurista společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

Ing. Martin Dvořák, výrobní náměstek divize Pozemních staveb.

„**Novostavba mateřské školy Pampeliška**“

**1 Preambule**

**1.1** Smluvní strany uzavřely dne 2.5. 2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2019/37, dne 20.9. 2019 dodatek č.1, dne 18.10. 2019 dodatek č. 2 a dne 9.12. 2019 dodatek č. 3 týkající se akce „Novostavba mateřské školy Pampeliška“ (dále jen „smlouva“).

**1.2** Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích.

# 2 Předmět dodatku č. 4

**2.1** doplňuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.2 nový odstavec 3.1.3, který zní: ***„Předmět díla se upravuje o méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – změnový list č. 4***

**2.2.** mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle SOD bez DPH 26 699 707,00 Kč

Dodatek č. 1 (vícepráce/méněpráce) 954 468,23 Kč

Dodatek č. 3 (vícepráce/méněpráce) 1 136 423,35 Kč

Dodatek č. 4 (méněpráce) - 23 857,58 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH 28 766 741,00 Kč**

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: ***„Cena za řádně dokončené dílo činí 28 766 741,00 Kč bez DPH (slovy: dvacet osm milionů sedm set šedesát šest tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých).***

***K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“***

# 3 Závěrečná ustanovení

**3.1** Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

**3.2** Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

**3.3** Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

 Příloha č. 1 : Rozpis méněprací pro dodatek č.4 včetně změnového listu č. 4.

V Mladé Boleslavi dne V Pardubicích dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

MUDr. Raduan Nwelati Ing. Jan Zavrtálek

primátor prokurista společnosti

PŘÍLOHA č.1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 4 | Méněpráce | - 23 857,58 Kč bez DPH |
| **Celkem dodatek č. 4** |  | **- 23 857,58Kč bez DPH** |

**DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1869 ze dne 16. prosince 2019

V Mladé Boleslavi dne 17. prosince 2019

…………………………………….

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města

Magistrátu města Mladá Boleslav

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |