Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

**„Rekonstrukce jazykových učeben a kanceláří“**

**v objektu**

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

hlavního města Prahy

se sídlem: Školská 15, 116 72 Praha 1

zastoupená: Mgr. Alešem Novákem

IČ: 00334227

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 57331011/0100

(dále jen "objednatel")

**a**

**Desso s.r.o.**

se sídlem: Růžová 280, 252 29 Lety

provozovna: Pod Klapicí 123/9, 153 00 Praha 16

zapsán v OR: spisová značka C/21041 vedená MS v Praze

zastoupený: Františkem Šubrtem – jednatelem společnosti

IČ: 496 14 347

DIČ: CZ496 14 347

bankovní spojení: .................................

Číslo účtu : .................................

(dále jen „zhotovitel“)

**(dále jen „smluvní strany“)**

takto**:**

**I.**

**I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O A K C I**

Název akce:

**Rekonstrukce jazykových učeben a kanceláří**

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města PrahY

Zadavatel, objednatel a investor:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města PrahY

Školská 15, 116 72 Praha 1

DODATKEM Č. 1 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC Č. III. – DOBA PLNĚNÍ TAKLTO:

**III.**

**D O B A P L N Ě N Í**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 85 kalendářních dnů od zahájení realizace díla (předání staveniště), přičemž převzít staveniště a zahájit realizaci díla je zhotovitel povinen do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Realizace díla je závislá na klimatických podmínkách a může být po vzájemné dohodě mezi oběma smluvními stranami přerušena na dobu nezbytně nutnou (oběma stranami podepsaný zápis ve stavebním deníku je považován za uzavření vzájemné dohody).
2. Určení termínů realizace:

zahájení prací – do 5 dnů od podpisu Smlouvy o dílo

ukončení prací – do 85 dnů od zahájení

1. **První etapa stavby byla dokončena a na základě žádosti školy bude druhá etapa stavby z provozních důvodů realizována v době letních prázdnin.**
2. Termín zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZÚSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN

#### V Praze dne: 20.11.2019 V Praze dne: 20.11.2019

..................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Mgr. Aleš Novák František Šubrt

Jazyková škola s právem SJZ hl.m. Prahy jednatel