##### D O D A T E K č. 1

##### S M L O U V Y O D Í L O

##### ze dne 28. 6. 2019

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

***Základní škola Ostrov, příspěvková organizace***

se sídlem: Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

IČO: 70839000

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: XXXXXXXX

zastoupený: Mgr. Pavlína Zapletalová

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

***STAVMAX Group s. r. o.***

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: XXXXXXXX

zastoupený: Jiřím Bezděkem – jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 39586

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

se dohodly v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2019 na uzavření

D O D A T K U č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

„ZŠ Ostrov – Řešení bezbariérovosti venkovních a výukových prostor a keramické dílny – VENKOVNÍ PRVKY“

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZŠ Ostrov – Řešení bezbariérovosti venkovních a výukových prostor a keramické dílny – VENKOVNÍ PRVKY“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Důvodem upřesnění rozsahu a obsahu předmětu díla jsou méněpráce a vícepráce nezbytné pro provedení a končení původních stavebních prací. Tyto změny jsou specifikovány ve změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo. Nový čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo zní takto:

**5.1 Smluvní strany se dohodly na nové ceně za provedení díla, ve výši:**

**Cena bez DPH 1 810 153,03 Kč**

**(slovy: jeden milion osm set deset tisíc sto padesát tři korun českých a tři haléře )**

**DPH 380 132,14 Kč**

**(slovy: tři sta osmdesát tisíc sto třicet dva korun českých a čtrnáct haléřů)**

**Cena včetně DPH 2 190 285,17 Kč**

**(slovy: dva miliony sto devadesát tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých a sedmnáct haléřů )**

**(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: datová schránka 2mcie4h. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek v jím požadovaném rozsahu.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 01

V ………………………. dne ……….. V ………………………. dne ………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

zhotovitel objednatel