**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 10.09.2019 a k Dodatku č. 1 ze dne 11.09.2019**

**Město Jablunkov**

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91

identifikační číslo: 00296759

DIČ: CZ00296759

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1681984379/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města

Lubošem Čmielem, místostarostou

- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, investičním technikem Odboru místního hospodářství Městského úřadu Jablunkov

telefon: 558 340 666

e-mail: karin.kadlubcova@jablunkov.cz

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**

**ZOWADA GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě v oddíle B,

vložka č. 10823

identifikační číslo: 05092850

DIČ: CZ05092850

sídlem: Návsí 1002, PSČ 739 92

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 278600289/0300

zastoupená

- ve věcech smluvních: Jaroslavem Zowadou, předsedou představenstva

 Martinem Szkanderou, členem představenstva

- ve věcech technických: Martinem Szkanderou, členem představenstva

telefon: 777 276 186 (Jaroslav Zowada), 777 742 751 (Martin Szkandera)

e-mail: jaroslav.zowada@zowada.cz / martin.szkandera@zowada.cz

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Shora jmenované smluvní strany spolu dne 10.09.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o** **dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „*Úpravy zpevněných ploch a plotu, oprava venkovních teras u MŠ Školní 800, Jablunkov*“ (dále jen „**dílo**“ nebo „**stavba“**). Dne 11.09.2019 pak spolu smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), ve kterém se dohodly změně sjednaného rozsahu díla a na odpovídající změně sjednané ceny díla.
2. Podle článku X. odst. 4 smlouvy o dílo mohou smluvní strany smlouvu o dílo změnit
nebo doplnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jelikož po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vznikla při realizaci díla potřeba změnit dříve sjednaný termín pro dokončení a předání díla, dohodly se smluvní strany na odpovídající změně předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, formou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

**II.**

**Změna termínu pro dokončení a předání díla**

1. Podle článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal, že realizaci díla podle této smlouvy zahájí nejpozději dne 16.09.2019. Ve skutečnosti však zhotovitel zahájil realizaci sjednaného díla až dne 18.11.2019.
2. Podle článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal sjednané dílo řádně dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději do 02.12.2019. S ohledem na výše uvedené zpoždění se zahájením realizace díla oproti původně sjednanému termínu je nutné přiměřeně prodloužit také sjednaný termín pro dokončení a předání díla.
3. Dosavadní text VI. odst. 3 smlouvy o dílo se proto nově nahrazuje textem tohoto znění:

„*Zhotovitel se dále zavazuje sjednané dílo podle této smlouvy řádně dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději do* ***20.12.2019***“.

**III.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
3. S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 25. schůzi konané dne 26.11.2019 svým usnesením č. 25/494.
4. Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeh podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly,
že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření této smlouvy zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

 V Jablunkově dne ...................2019 V Jablunkově dne ….…..….……2019

 **O b j e d n a t e l : Z h o t o v i t e l :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Ing. Jiří Hamrozi Jaroslav Zowada**

 **starosta Města Jablunkova předseda představenstva**

 **ZOWADA GROUP a.s.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Luboš Čmiel Martin Szkandera**

 **místostarosta Města Jablunkova člen představenstva**

 **ZOWADA GROUP a.s.**