Č.j.: 281547/2019-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy

k veřejné zakázce číslo MD-2017-009-FO-14020 s názvem

„Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko)“

(dále jen „veřejná zakázka“)

Smluvní strany:

### objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: 		Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou

se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		„Společnost WWTP Hincesti“ – společnost společníků:“

- Ircon, s.r.o. – vedoucí společník, sídlo: Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2, IČO: 27102246

- EKOSYSTEM spol. s r.o. – společník, sídlo: Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, IČO: 44851804

- GEOtest, a.s. – společník, sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 46344942

zastoupený:		Ircon, s.r.o. – vedoucí společník společnosti

na základě společenské smlouvy z 13. 8. 2019

zastoupený: 		XXXXXXXXXX

se sídlem:		Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2

zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka č. 96372

IČO: 			27102246

DIČ: 			CZ27102246

bankovní spojení:	MONETA Money bank a.s., Vyskočilova 1433/1b, 140 28 Praha 4

číslo účtu:		166 177 201 / 0600

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy uzavřené dne 16. 10. 2019 k projektu číslo MD-2017-009-FO-14020 s názvem „Modernizace nakládání s odpadními vodami v Hînceşti (Moldavsko)“ (dále jen „projekt“), k veřejné zakázce s názvem „Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko)“ (dále jen „Smlouva“).

I.2. 	Vzhledem k pozdnímu zahájení realizace předmětu plnění z důvodů nepřipravenosti stavebních prací ze strany partnera projektu, dohodly se smluvní strany na úpravě termínu dokončení předmětu plnění Smlouvy. Ve Smlouvě dochází dodatkem č. 1 k úpravě odst. 2.1., 3.2., 3.3., 4.1. a 7.3., které budou nově znít takto:

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 12 969 089,00 Kč (slovy: dvanáct milionů devět set šedesát devět tisíc osmdesát devět korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

Objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace předmětu plnění dle této smlouvy takto:

  - v roce 2019 částku 7 811 500,00 Kč

(slovy: sedm milionů osm set jedenáct tisíc pět set korun českých) včetně DPH;

  - v roce 2020 částku 5 157 589,00 Kč

(slovy: pět milionů sto padesát sedm tisíc pět set osmdesát devět korun českých) včetně DPH.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 7. 2020.

3.3. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 16. 12. 2019 a do 30. 7. 2020. Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci dodávky. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 5 dnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem).

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci platby odpovídající věcnému plnění předmětu smlouvy po dodání materiálu specifikovaného v příloze č. 2 této smlouvy pro rok 2019 na sklad příjemce projektu v Hînceşti, po potvrzení přijetí materiálu příjemcem projektu a schválení zprávy o realizaci předmětu plnění za rok 2019 objednatelem a po dokončení celého předmětu plnění v souladu s Přílohou č. 1 a 2 této smlouvy a schválení zprávy o realizaci předmětu plnění za rok 2020 objednatelem.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením části předmětu plnění pro rok 2019 do 16. 12. 2019 anebo za prodlení s dokončením celého předmětu plnění do 30. 7. 2020.

I.3. Celková cena předmětu plnění se dodatkem č. 1 nemění. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. V příloze č. 1 Smlouvy: Postup realizace dodávky se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění čl. IV. Harmonogram dodání mění doba instalace takto:

„Dodání materiálu pro výtlak, který je specifikován v příloze č. 2 smlouvy pro rok 2019, bude provedeno do 16. 12. 2019. Materiál bude uskladněn do doby instalace v prostorách města Hînceşti. Zodpovědnost za materiál nese zhotovitel. Instalace výtlaku proběhne v roce 2020 a bude dokončena do 30. 7. 2020 (vč. zaslání závěrečné zprávy o realizaci dodávky).“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

II.1. 	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

II.2. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

II.3. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

II.4.	Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

II.5.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- Příloha č. 2: Položkový rozpočet

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
| --- | --- |