

  

Dodatek č. 3 KE SmlouvĚ o dílo

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXXX

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek, tel.: XXXX

(dále jen „**objednatel**“)

1. **RAKORD – R&R, spol. s r.o.**

se sídlem: Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

zastoupena:

ve věcech smluvních: Vendulou Rajfovou, jednatelem

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: XXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Vladimír Rajf, tel.: XXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2019 následujícím způsobem:

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou vícepráce plnění ve výši **+237 981,30** Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši **- 256 409,36** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby **„Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy“** a změnami vyplývajícími z rozdílu doby mezi zpracováním projektu a vlastní realizace stavebního díla dle Soupisu víceprací a méněprací (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ruší se původní text článku V. Cena za dílo, bod. 1

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 25 640 625,32 Kč bez DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH (21%)** | **Cena vč. DPH** |
| **Cena za dílo v Kč** | **25 640 625,32 Kč** | **5 384 531,31 Kč** | **31 025 156,63 Kč** |

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 25 622 197,26 Kč bez DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH (21%)** | **Cena vč. DPH** |
| **Cena za dílo v Kč** | **25 622 197,26 Kč** | **5 380 661,42Kč** | **31 002 858,68 Kč** |

Ruší se původní text článku IV. Doba a místo plnění, bod. 1

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 180 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10. 1. 2020 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Ruší se článek VI. Platební podmínky, bod. 5 v plném znění.

* 1. Smlouva o dílo ze dne 17. 5. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2019 zůstává i nadále v platnosti a účinnosti a bude interpretována a aplikována ve spojení a v souladu s tímto Dodatkem č. 3.
	2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
	3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
	4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je příloha:

Příloha č. 1 - Odůvodnění víceprací a méněprací k Dodatku č. 3

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotovitele č. 45/2018/VP 2 ze dne 14. 11. 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne 14. 11. 2019……………………………………. za objednateleMUDr. Ladislav Václavec MBA ředitel |  | V Krnově dne 14. 11. 2019…………………………….. za zhotovitele Vendula Rajfová jednatel |