

y *s* krajiny ČR Chodov

*li.*

elitbau s.r.o.

Jiří Křenovský, jednatel Dřevařská 855/12 602 00 Brno

**Výzva k zaplacení smluvní pokuty - Rekonstrukce vodního díla v PP Uherčická louka**

Vážený pane Křenovský,

obracíme se na Vás v souvislosti s vzniklým prodlením s předáním díla dle smlouvy o dílo č. 13175/SOPK/17 na provedení stavby „Rekonstrukce vodního díla v PP Uherčická louka“ ze dne 16. 10. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dle Smlouvy o dílo (ve znění pozdějších dodatků) jste byli povinni předat dílo do 31. 5. 2018. K vyzvání objednatele k převzetí hotového vodního díla zhotovitelem došlo 21. 6. 2019. Dle článku 13.1. a) Smlouvy o dílo „zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy“.

Tímto Vás vyzýváme k zaplacení smluvní pokuty za období prodlení s předáním díla (viz příloha č. 1) v celkové výši 309 409,37 Kč, a to do 14 dnů od doručení této výzvy na účet Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č. 18228011/0710. Upozorňujeme, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok AOPK ČR na náhradu škody.

v dne V dne

04.12.2019 12:17

16966/SOPK/19

Přílohy:

1. Vyčíslení výše smluvní pokuty
2. Faktura
3. Stanovisko technické dozoru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok** | **měsíc** | **počet dní** |
| 2018 | červen | 30 |
| 2018 | červenec | 31 |
| 2018 | srpen | 10 |
| 2018 | září | 0 |
| 2018 | říjen | 0 |
| 2018 | listopad | 0 |
| 2018 | prosinec | 0 |
| 2019 | leden | 0 |
| 2019 | únor | 0 |
| 2019 | březen | 0 |
| 2019 | duben | 14 |
| 2019 | květen | 31 |
| 2019 | červen | 21 |
|  | celkem | 137 |

|  |  |
| --- | --- |
| cena díla (Kč bez DPH) | 1 866 498,00 Kč |
| sankce za den (%) | 0,10% |
| sankce za den (Kč bez DPH) | 1 866,50 Kč |
| sankce celkem (Kč bez DPH) | 255 710,23 Kč |
| DPH (%) | 21% |
| **sankce celkem (Kč včetně DPH)** | **309 409,37 Kč** |
| **poslední dílčí faktura zhotovitele (Kč včetně DPH)** | **132 290,51 Kč** |

| **Vystavil(a)**Telefon:  |  | FakturovánoZaplaceno**K úhradě** | 309 409.37 Kč0.00 Kč**309 409.37 Kč** |
| --- | --- | --- | --- |
| E-m  |  |  |  |  |
| **Razítko a podpis** |  |  |  |  |

Smluvní pokuta

309 409.37

309 409.37

Vydaná faktura

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **poklad** FV - 224 | **Variabilní symbol** | **201900224** |  |
| **/ DODAVATEL** | **ODBĚRATEL** |  |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČRKaplanova 1931/1148 00 Praha 11 - ChodovČesko | elitbau s.r.o.Dřevařská 855/12 602 00 Brno-střed Česká republika |  |  |
| **IČ** 62933591 Nejsme plátci DPH II! | **IČ** 25571273 | **DIČ** CZ25571273 |  |
| **Typ** Organizační složka státu | **Evidenční číslo daňového dokladu** |
| **BANKOVNÍ SPOJENÍ** | **Konstantní symbol** | 0379 **i Číslo jednací** |  |
| **Banka** ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | **Datum vystavení** | 04.12.2019 i **Objednávka** |  |
| **Účet Swift** CNBACZPP**IBAN** CZ41 0710 0000 1900 1822 8011 |  | i **Smlouva** |  |
| **Datum splatnosti** | **18.12.2019 i** |
| **Způsob úhrady** | **Převodním příkazem** |
|  |
| Fakturujeme Vám smluvní pokutu na základě smlouvy o dílo č. 13175/SOPK/17. |
| **Položka** | **Množství MJ** | **Cena/MJ** | **Cena celkem** |

1.00

**Variabilní symbol** 201900224

© MÚZO Praha s.r.o. - [www.muzo.cz](http://www.muzo.cz)

**Strana** 1

V7IWEST

Sídlo: Kpl. Nálepky 2332, Pardubice IČ:26954834 tel.:

**Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 14800 Praha-Chodov**

V Brně dne: 26.11.2019

Váš dopis zn. / ze dne

**Věc: Rekonstrukce vodního díla v PP Uherčická louka -stanovisko technického dozoru k odstranění závady na dokončeném díle**

Stavební práce byly dokončeny v průběhu měsíce května. Při provádění standartního technicko-bezpečnostního dohledu (dále jen TBD) zástupcem AOPK ČR na této vodní nádrži (vodní nádrž IV. kategorie - interval prohlídky 1 x měsíčně), byla dne 10.8.2018 zjištěna vážná závada na výpustném zařízení, která zcela vylučovala funkčnost nádrže.

Jednalo se o netěsnost spoje v šachtě požeráku a odtokového potrubí. Odstranění této závady vyžadovalo vypuštění celého objemu nádrže. Vzhledem k období mimořádného sucha a možného negativního dopadu na biotu vodní nádrže, nebylo možno nádrž vypustit, aby nedošlo k újmě na biodiverzity této přírodní památky. Zvýše uvedených mimořádných důvodů, způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami bylo dohodnuto, že nádrž bude vypuštěna až v podzimních měsících.

Po vypuštění nádrže proběhla v měsíci říjnu oprava tohoto vadného spoje. Při napouštění nádrže bylo zjištěno, že tato oprava nesplnila svůj účel. Při pohybu hladin zřejmě došlo k sednutí opevnění hráze a následného posunu dřevěné šachty požeráku.

Z tohoto důvodu byla nádrž znovu vypuštěna a navržena nová technologie opravy. Vzhledem k nepříznivým klimatickým a povětrnostním podmínkám, ji nebylo možno okamžitě provést.

Na počátku měsíce února 2019, kdy klimatické podmínky umožnily použití vhodné technologie, byla opětovně provedena oprava vadného spoje a dne 4.2.2019 bylo zhotovitelem oznámeno dokončení opravy. Poté byla nádrž postupně napouštěna s ohledem na klimatické podmínky, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro jarní aspekt bioty a zajištěno dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě toku pod nádrží.

Při provádění pravidelného monitoringu stavu nádrže a provádění TBD dne 16.4.2019 bylo konstatováno, že oprava splnila svůj účel a vada byla odstraněna.

S pozdravem

Ing. VZD INVEST s.r.o.