DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo pod názvem

„Čp. 370 Lískovec - oprava fasády nebytového domu, k.ú. Lískovec“

č. smlouvy u objednatele: S/0552/2016/OSOM

č. smlouvy u zhotovitele: 156/100/2016

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Ludmila Potášová - odbor správy obecního majetku Magistrátu

email: potasova.ludmila@frydekmistek.cz tel: 558 609 362

- dále jen objednatel

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

email: radek.skotnica@tsfm.cz tel: 558 443 216

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a odstavcem 2 článku č. 8 shora uvedené smlouvy, tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Čp. 370 Lískovec - oprava fasády nebytového domu, k. ú. Lískovec“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

- Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

Při realizaci díla, konkrétně při provádění odstranění navlhlé a poškozené omítky, jejíž plocha byla původně projektovou dokumentací a ve výkazu výměr předpokládaná v rozsahu 20 % z celkové plochy obvodového pláště budovy bylo zjištěno, že degradace původní omítky, zejména však její oddělení se (nepřilnutí) od obvodového zdiva, je na jižní stěně objektu v takovém rozsahu (přesahujícím 80% plochy), že by bylo neúčelné provádění lokálních vysprávek a bylo potřebné provést její celoplošnou rekonstrukci.

Vzhledem k tomu, se zástupci smluvních stran ve věcech technických po projednání s projektantem, Ing. Vlastimilem Salajkou, dohodli na změně způsobu provádění opravy obvodového pláště jižní stěny spočívající v provedení celopološného kontaktního zateplovacího systému z polystyrénových desek tl. 50 mm namísto provedení opravy ve formě škrábané cementové omítky vnějších stěn.

Následné skladby tzn. potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty a tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn zůstávají při změně části opravy beze změn.

V návaznosti na tyto objektivně nepředvídatelné okolnosti a potřebu provedení níže uvedených víceprací naopak není možné, nebo je neúčelné a nehospodárné provedení některých původně sjednaných prací. Proto dodavatel tyto práce vymezil ve spolupráci s projektantem a ocenil. Objednatel konstatuje, že nově oceněné práce jsou srovnatelné s cenami v místě a čase obvyklými a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení původní smlouvy o dílo.

- článek 2. „Předmět a rozsah plnění“ smlouvy se mění tak, že:

- V návaznosti na shora uvedené objektivně nepředvídatelné okolnosti a potřebu provedení víceprací uvedených níže pod písm. b), není možné, nebo je neúčelné provedení některých původně sjednaných prací (méněpráce), dohodly se smluvní strany že zhotovitel neprovede tyto práce:

|  | m.j. | množství | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. 15 rozpočtu Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10% do 30% | m2 | -120 | 231,00 | -27 720,00 |
| Neprováděné práce celkem bez DPH |  |  |  | -27 720,00 |

- Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, vedle prací, které jsou předmětem jeho plnění podle shora uvedené smlouvy, provést pro objednatele dodatečné tyto stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

|  | m.j. | množství | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl. do 50 mm | m2 | 120 | 181,00 | 21 720,00 |
| Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 100 x 500 x 50 mm | m2 | 120 | 50,00 | 6 000,00 |
| Montáž parapetů venkovních z pozinkovaného plechu včetně materiálu | ks | 11 | 500,00 | 5 500,00 |
| Dodatečně provedené práce celkem bez DPH |  |  |  | 33 220,- |

- S ohledem nato se článek „ 4. Cena a platební podmínky“ smlouvy, jeho odstavce 1. a 3. mění takto:

  - Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

|  | cena bez DPH | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Původní cena díla | 972 311,00 | 1 176 496,31 |
| Dodatečně prováděné práce | 33 220,00 | 40 196,20 |
| Neprováděné práce | -27 720,00 | -33 541,20 |
| Nová cena díla | 977 811,00 | 1 183 151,31 |

  - Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle přílohy č. 2. Smlouvy a tímto dodatkem smlouvy.

Závěrečná ustanovení dodatku

  - V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

  - Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.

  - Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí ….. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne ……………………...

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku, dne 			Ve Frýdku-Místku, dne

## _____________________________			__________________________

## Mgr. Michal Pobucký, DiS., 		Ing. Jaromír Kohut,

## primátor		předseda představenstva