**DODATEK Č. 2**

**ke smlouvě o provádění supervizních prací ze dne 26.04.2018**

**včetně dodatku č. 1 ze dne 24.5.2018**

**FRAM Consult a. s.**

se sídlem: Husitská 42 / 22, Praha 3, PSČ 130 00

IČ: 64948790

DIČ: CZ 64948790

zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

dále jen „Zhotovitel “ na straně jedné

a

**Muzeum umění Olomouc,** státní příspěvková organizace

se sídlem: Olomouc, Denisova ul 47, PSČ

IČ: 75079950

zastoupený Mgr. Ondřejem Zatloukalem, ředitelem muzea

dále jen „Objednatel“ na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

**I.**

**„Smluvní strany“ mezi sebou u**zavřely dne 26. 4. 2018 Smlouvu o provádění supervizních prací – výkonu činnosti projektového manažera na akci: Muzeum umění Olomouc – rekonstrukce bývalého kina Central (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Následně byla „Smlouva“ upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným smluvními stranami dne 24. 5. 2018. Smluvní strany shodně prohlašují, že u IČ objednatele bylo mylně uvedeno jiní číslo s tím, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 se nahrazuje IČ objednatele tak, jak je uvedeno u objednatele v tomto Dodatku č. 2.

**II.**

Po podpisu „Smlouvy“ a Dodatku č.1 došlo ke změně termínu provádění stavby a jejího dokončení. Předpokládaný termín ukončení supervizní činnosti *12/2019* (viz. čl. III. odst. 3.1) se v návaznosti na změnu termínu realizace stavby mění. Smluvní strany se proto dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se v souladu s čl. IX. odst. 9.5 mění čl. III. odst. 3.1 „Smlouvy“ tak, že nově zní:

*3.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, je uzavírána na dobu určitou do doby splnění posledního ze závazků smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy. Předpokládané ukončení supervizní činnosti 1/2021.*

**III.**

V důsledku změny termínu provádění stavby a jejího dokončení se mění i doba výkonu supervizní činnosti a pracovního nasazení uvedeného v příloze č. 2 „Smlouvy“. Smluvní strany se proto dále dohodly v tomto Dodatku č. 2 upravit pracovní nasazení  1 100 hod. předpokládané v Příloze č. 5 „Smlouvy“ včetně Dodatku č. 1 na pracovní nasazení 1 100 hod. uvedené nové příloze, která bude Přílohou č. 6 „Smlouvy“, a nahradí Přílohu č. 5 „Smlouvy“ v plném rozsahu.

**IV.**

Po podpisu „Smlouvy“ a Dodatku č. 1 došlo k personální změně v odborném týmu zhotovitele. Vedoucím realizačního týmu supervizora byl Zhotovitelem nově určen Ing. Roman Klimt. Smluvní strany se proto dohodly na Dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se v souladu s čl. IX. odst. 9.5 mění čl. VI. odst. 6.2.1 Smlouvy tak, že nově zní:

*6.2.1 za Supervizora:*

* *Jméno a příjmení: Ing. Roman Klimt*
* *e-mail: xxx*
* *tel. xxx*
* *GSM: xxx*
* *Fax. xxx*

Po podpisu „Smlouvy“ a Dodatku č. 1 došlo též k rozšíření počtu kontaktních osoby pro zajištění komunikace uvedené v čl. VIII. odst. 8.1.1, který po změně správně zní:

*8.1.1 Za supervizora :*

* *Jméno a příjmení: xxx*
* *e-mail:* *xxx*
* *GSM: xxx*

*a*

* *Jméno a příjmení: xxx*
* *e-mail:* *xxx*
* *GSM: xxx*

 **V.**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 „Smlouvy“ se uzavírá podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 „Smlouvy“ přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy, Tento Dodatek č. 2 „Smlouvy“ se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 „Smlouvy“ je nová Příloha č. 6 „Smlouvy“ – pracovní nasazení a výpočet odměny za supervizní činnost.

V Praze v Olomouci

Ing. Roman Klimt Mgr. Ondřej Zatloukal

předseda představenstva ředitel

FRAM Consult a. s. Muzeum umění Olomouc

za zhotovitele: za objednatele: