**č. j. NZM/2019/1807**

**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001664**

**DODATEK Č. 1**

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. SML 133/011/2017**

**(dále jen „dodatek“)**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D., generální ředitel,

kontaktní osoby ve věci smluvní:

 XXX

kontaktní osoby ve věci technické:

XXX

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále jen "**příkazce**")

a

**SVI AJAK services. r. o.**

Se sídlem: Palackého třída 283, 288 02 Nymburk

IČO: 27447014

DIČ: CZ27447014

Zastoupený: Ing. Jiří Otta, jednatel

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

e-mail: XXX

(dále jen "**příkazník**")

(příkazce a příkazník společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“)

**Čl. I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 20. 6. 2017 uzavřely v souladu s ustanovením §2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) příkazní smlouvu č. SML 133/011/2017 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě.

**Čl. II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění (dále jen „ZZVZ“) a z důvodu prodloužení realizace projektu IROP Ostrava – Depozitárně-expoziční objekt v Ostravě se přiměřeně prodlužuje předpokládaná doba plnění předmětu Smlouvy o 7. etapu, a to od 1. 1. 2020 do
31. 5. 2020. Dodatečné služby jsou nezbytné k naplnění účelu a předmětu výše uvedené Smlouvy. Změna dodavatele by pro zadavatele znamenala výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
2. Na základě výše uvedeného se odměna za obstarání záležitostí dle čl. II. Smlouvy mění a nově čl. II. odst. 1 Smlouvy zní: Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu za služby ve výši 847 780,10 Kč bez DPH. K výši odměny bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné výši. Celková odměna s DPH je ve výši 1 025 813,92 Kč.
3. Výše odměny za dodatečné služby činí 98 780,10 Kč bez DPH. Tedy s ohledem na prodloužení výše uvedeného projektu činí výše měsíční odměny 19 756,02 Kč bez DPH.
4. Odměnu ve výši 20% z původní hodnoty smlouvy ve výši 149 800 Kč bez DPH je příkazník oprávněn fakturovat po řádném ukončení projektového řízení – koordinace Projektu.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. případných příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek v registru smluv uveřejní příkazce.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro příkazce a jedno pro příkazníka.
4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  V Praze dne \_\_. \_\_. 2019………………………………………………….Národní zemědělské muzeum, s. p. o.doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D.generální ředitel(příkazce) | V Praze, dne \_\_.\_\_.2019……………………….…………………………SVI AJAK services s.r.o.Ing. Jiří Otta, jednatel(příkazník) |