**DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO**

Vypracování projektové dokumentace  
„11/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“

*Číslo smlouvy objednatele: 41/2018/VZMR/D2/HB/sl*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ ) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Ing. Radovanem Necidem, ředitel organizace**

**Objednatel:**

se sídlem:

**zastoupený:**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

00090450 CZ00090450

Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel“)***

**a**

referent oddělení investiční výstavby

| **Krafelul iprta < úw-** | |
| --- | --- |
| **MBÍC Vysótiey, pfUpévkovi,**  **Koaov»kJ 1722/76,** *0’1 ph* |  |
| Datum: 1 0 "ft- 2019 | — |
| **ČJ-:** |  |

| **Zhotovitel:** | **OPTIMA, spol. s r.o.** |
| --- | --- |
| se sídlem: | Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto |
| **zastoupený:** | **Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem** |

Stránka 1 z 2

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: , jednatel

technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu :

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: | 15030709 CZ15030709 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen **„Zhotovitel“)**

(společně také jako ***„Smluvní strany"*** nebo jednotlivě ***„Smluvnístrana")***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu zajištění koordinace s projektovou dokumentací řešící odvod a likvidaci splaškových a dešťových odpadních vod v Obci Rozsochatec, která není dosud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcí a Povodím Vltavy, s.p.

**Dodatek č. 4 k SoD č. 41/2018/VZMR/D2/HB/sI**

**2.2.** V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění tímto způsobem:

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | do 30. 11. 2019 |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí | do I měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ objednatelem |

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

Dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí

**2.3.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele **41/2018/VZMR/D2/HB/sI** ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **41/2018/VZMR/D2/HB/sl** uzavřené dne 31. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 25. 11. 2019 a Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec ze dne 19. 9. 2019.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 25. 11. 2019

Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec ze dne 19. 9. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Vysokém Mýtě dne: ***...^.'.^..'...1^.^..***

V Jihlavě dne:

13. 12. 2019

-z?

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

Ing. Bohuslav Shejbí jednatel

**Dodatek č. 4 k SoD č. 41/2018/VZMR/D2/HB/sl**

**OPTIMA**

Žižkova 738/IV

spol.sr.o.

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

566 01 Vysoké Mýto

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka

Ve Vysokém Mýtě

25.11.2019

Věc: **Žádost o prodloužení terminu SoD na akci „11/344, HI/34413, III/3468 Rozsochatec**

**průtah“**

Žádáme o prodloužení termínu na předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a podání žádosti o územní rozhodnutí na výše uvedenou akci dle SoD číslo objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl ve lhůtě do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy zadavatele.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S nozdravem

Příloha: - Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení č.ú. ;

IČO: 15030709

DIČ: CZ15030709

E-mail:

ID:u2j6wf7

Obec Rozsochatec

Rozsochatec 97 582 72 Rozsochatec

Věc: **Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec**

Projektová dokumentace kanalizace řešící odvod a likvidaci splaškových a dešťových odpadních vod v obci je zpracovávaná firmou Projekt efekt s.r.o., Havlíčkův Brod - p.

. S Povodím Vltavy, s.p. nedošlo prozatím k dohodě o způsobu řešení odpadních vod a z tohoto důvodu nemůžeme zatím poskytnout podklady do koordinace s připravovanou stavbou 11/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah.

Děkujeme za pochopení.

starosta