**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo 2470/1506/16 uzavřené dne 2.11.2016**

uzavíraný smluvními stranami dnešního dne, měsíce a roku, v souladu s par. 2586 se zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

1. **Smluvní strany**
	1. **Objednatel SYNER VHS Vysočina, a.s.**

PSČ, sídlo Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 4147

 Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

 Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

IČ 25183052

DIČ CZ25183052

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Objednatel)

* 1. **Zhotovitel Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**

PSČ, sídlo 360 01 Otovice, Na Vlečce 177

zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197

zastoupený: Ing. Jaroslavem Fialou, CSc., předsedou představenstva

 Michalem Riško, místopředsedou představenstva

IČ: 26402068

DIČ: CZ26402068

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obě smluvní strany se v souladu s čl. 19.1. Všeobecná ustanovení smlouvy o dílo č. 2470/1506/16 dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1 a na změně těchto článků citované smlouvy o dílo:

1. **Předmět dodatku**
2. **Čl. 4. Doba plnění – doba provedení díla**

 Původní sjednaná doba plnění se ruší a nově se sjednává takto:

**4. Doba plnění – doba provedení díla**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 5.12.2016 do 9.12. 2016

4.2. Staveniště zhotoviteli předáno v termínu do 5.12.2016

4.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo do 9.12.2016

4.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram postupu prací, se kterým byl

 seznámen, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

Ostatní odstavce tohoto článku se nemění.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2470/1506/16 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dne podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

V Jihlavě, dne: 23.11.2016 V Karlových Varech, dne: 22.11.2016

Za Objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Martin Žagan Ing. Jaroslav Fiala, CSc.

místopředseda představenstva předseda představenstva

SYNER VHS Vysočina, a.s. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Miroslav Lehký Michal Riško

místopředseda představenstva místopředseda představenstva

SYNER VHS Vysočina, a.s. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.