**Čj. PK/3422/2019**

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. PK/1771/2019 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurátorský průzkum 2. patra Pálffyovského paláce„**

**uzavřené dne 21. 06. 2019 (dále jen „smlouva“)**

(dále jen „dodatek“)

**Objednatel: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1**

příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem: Na Rejdišti 1, Praha 1

IČ: 70 83 79 11  
DIČ: CZ70 83 79 11

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx., ředitelem konzervatoře

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba: xxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Ing. Karel Sehyl**

architektonicko - stavební projekty - ARCH TECH

Sídlem: K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006

DIČ: CZ5507240574

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jen „smluvní strany“)

tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly **na změně termínu plnění díla** uvedeného ve čl. 6. odst. 2 a 3 smlouvy, který byl vymezen takto.

Dílo vymezené v článku 3 smlouvy, dále číselně specifikované v článku 7 smlouvy, dle bodu 7.1.1 bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Termín plnění dle bodu 7.1.2 závisí na lhůtách plnění státních orgánů.

Smluvní strany přistoupily ke změně termínu plnění díla z následujících důvodů. Došlo k zakrytí stěn, oken a podlahy foliemi. Folie byly instalovány pro ochranu povrchů a prvků při provádění omítek stropů a při provádění silnoproudých a slaboproudých instalací. Stavba m. j. vymontovala dveřní křídla a osadila je až po vyčištění objektu. Práce restaurátorského průzkumu mohly být zahájeny až po vyklizení prostoru stavbou dne 15. 09. 2019.

Nový termín plnění po této změně: **do 31. 12. 2019.**

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněné osoby druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
   2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
   3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých **smluv**, uveřejňování těchto **smluv** a o **registru** **smluv** (**zákon** o **registru** **smluv**). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
   4. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
   5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **č**. **PK/1771/2019** zůstávají nezměněna.
   6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
   7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení

V Praze, dne 16. 10. 2019 V Praze, dne 16. 10. 2019

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxx, ředitel konzervatoře xxxxxxxxxxxxxx

za objednatele za zhotovitele