

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2016 

mezi VYSSPA Sports Technology s.r.o. a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje
Článek 1 - Smluvní strany


Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň 20 
70883378
plk. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje 
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
Jaroslavem Karáskem, jednatelem
27967638
CZ27967638
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

1. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 6 smlouvy o dílo a na základě zápisu ze dne 14. 11. 2016 o nevhodnosti klimatických podmínek pro dokončení díla dohodly na následující změně smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek se mění termín dokončení díla a čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 5. 2017."
III.
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
Za zhotovitele:





Za objednatele:

V Plzni dne 12.12.2016




V Plzni dne 14.12.2016

………………………………………………



………………………………………………..

   Jaroslav Karásek, jednatel



     plk. Ing. František Pavlas

VYSSPA Sports technology s.r.o.


ředitel HZS Plzeňského kraje
1.2 Zhotovitel:


Obchodní název:


Sídlo / místo podnikání: 


Zapsán v obchodním rejstříku Zastoupená:


IČ:


DIČ:


Telefon:


E-mail:


Bankovní spojení:


Číslo účtu:





1.1 Objednatel:


Obchodní název:


Sídlo:


IČ:


Jednající:





(dále též „objednatel")





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 


(dále též „zhotovitel")





Jaroslav Karásek, jednatel, tel: XXXXXXX 


XXXXXXXXXX


























