**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo *SODM-54/2019* ze dne *11. 11. 2019*

Název díla: *Oprava systému čerpání vody v kolektoru oblasti Centrum – Uhelný trh (Zřízení zařízení na čerpání vody do kolektoru v oblasti Centrum - Uhelný trh)*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-54/2019*

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Projekt číslo: *600019 (I-0045068)*

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

**Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Jan Vidím, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“):

*Ing. Lenka Šupová*

(dále jen „***Objednatel***“)

1. **Ekostav, a.s.**

Zastoupený: Ing. Květoslavem Povýšilem, statutárním ředitelem

Se sídlem: Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 45795479

DIČ: CZ45795479

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16300

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. (ČS Praha 10)

Číslo účtu: 281465399/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (dále také jen „*Osoba oprávněná za vedení stavby*“): Ladislav Marek

(dále jen „***Zhotovitel***“)

1. Předmět Dodatku
   1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo *SODM-54/2019* uzavřené dne *11. 11. 2019* (dále jen „***Smlouva***“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. *1*.
   2. Změna závazku v rozsahu ZL č. *1* je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“). Důvodem pro tuto změnu jsou *„vícepráce“* vyvolané *změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby*.

Absolutní hodnota kladných změn činí *6 210,17* Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí *0* Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č.** *1* stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí** *6 210,17* **Kč bez DPH**.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. *1* tvoří přílohu č. *1* tohoto dodatku č. 1.

* 1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek *III, první odstavec odst. III.1* Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí *1 554 650,87* Kč (Slovy: *jedenmilionpětsetpadesátčtyřitisícešestsetpadesát* *korun českých, 87 haléřů*) bez DPH.

* 1. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

1. **Prodloužení termínu plnění**
   1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. *IV.* Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno *změněnou organizace výstavby, stavba musela být rozdělena na etapy s tím, že změněný postup vyvolal vedle víceprací rovněž zvýšenou časovou náročnost realizace díla*.
   2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do *17. 2. 2019* a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
   3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. *2* tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
2. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
   2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:

* Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. *1*
* Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
  1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoRS***“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: [ekostav@essro.cz](mailto:ekostav@essro.cz)*.* Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
  2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

............................................. .............................................

Ekostav, a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Ing. Květoslav Povýšil v zastoupení

statutární ředitel Kolektory Praha, a.s.

(podepsáno elektronicky) Ing. Petr Švec

předseda představenstva

(podepsáno elektronicky)

..............................................

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Jan Vidím

místopředseda představenstva

(podepsáno elektronicky)