**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI ze dne 23. října 2019, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 603/2019/OI

1. **Smluvní strany**
   1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Hanek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

* 1. Zhotovitel:

Obchodní jméno: APEX spol. s r.o.,

Sídlo/adresa provozovny: Na ochoze 581, Jesenice, PSČ 252 42,

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 6380,

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bárta, jednatel,

zastoupená ve věcech technických: Ing. Bořivoj Delong, jednatel,

IČ: 45242259,

DIČ: CZ45242259,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4,

číslo účtu: 789446041/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI ze dne 24. října 2019.

1. **Úvodní ujednání**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 24. října 2019 smlouvu o dílo č. 603/2019/OI na provedení dodávek a prací pro realizaci záměru „Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově“ (dále jen „Smlouva o dílo č. 603/2019/OI“).
   2. Po uzavření Smlouvy o dílo č. 603/2019/OI byl zhotovitelem předložen návrh podrobného harmonogramu prací, který odpovídal požadavkům objednatele. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 603/2019/OI na úpravě znění Smlouvy o dílo č. 603/2019/OI a uzavření dodatku č. 1.
2. **Doba plnění**
   1. V čl. III. Smlouvy o dílo č. 603/2019/OI se ruší text „30. listopadu 2019“ a nahrazuje se textem „31. prosince 2019“.
3. **Závěrečná ujednání**
   1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 2. prosince 2019, č. usnesení: 0579/RM30/2019.
   2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
   3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI a s celým obsahem souhlasí.
   4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
   5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
   6. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
   7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 603/2019/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 19. 12. 2019 V Praze dne 10. 12. 2019

....................................... ......................................

Mgr. Dalibor Carda Ing. Jaroslav Bárta, jednatel společnosti

starosta města APEX spol. s r.o.