**D O D A T E K č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 456-2016-505203** uzavřené 25.4.2016

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Projektová dokumentace pro stavbu protipovodňové ochranné hráze a realizaci polních účelových komunikací HPC1 a VPC 23 v k.ú. Stará Hlína

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka Jindřichův Hradec**

Sídlo: **Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec**

Zastoupený: **Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočka Jindřichův Hradec**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec,** e-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Vojtěch Dohnal, pracovník Pobočky Jindřichův Hradec,** e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774

**a**

**Zhotovitelem**

**NDCON s.r.o.**

Sídlo: **Zlatnická 10/1582, Praha 1, PSČ 11000**

Zastoupený: **Ing. Robert Michek, jednatel společnosti**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Robert Michek**

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Michková Popelíková, Ing. Pavel Ibl

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: **649 39 511 CZ64939511**

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městskéhosoudu v **Praze** oddíl **C** vložka **42028.**

I.

Na kontrolním dnu 25.7.2016 bylo projednáno stanovisko správce vodovodu o nutnosti překládky stávajícího vodovodu, který je veden v cestě VPC 23 v k.ú. stará Hlína, resp. v její blízkosti, v hloubce neumožňující provedení stavby bez poškození vodovodu. Překládka bude provedena v celé délce cesty VPC 23 do nové trasy, z čehož plynou časově náročné projekční práce.

Vzhledem k nutnosti projekčního zpracování překládky vodovodu se mění ve smlouvě o dílo  čl. III Termín plnění takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: 23.9.2016.

**II.**

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

**III.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve  čtyřech stejnopisech s platností originálu, dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jindřichově Hradci dne 28.7.2016 |  |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. Vladislav Paxa**  **vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec**  **SPÚ** | **Ing. Robert Michek**  **jednatel společnosti** |