ev. č. 637/19/15

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ev.č. 613/19/15**

**na realizaci veřejné zakázky „Odstranění plavební překážky u nízké nábřežní zdi přístaviště HN 2, Hořejší nábřeží, Praha 5“**

*uzavřená dne 5.12.2019 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „****Smlouva****“)*

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

**TRADE CENTRE PRAHA a.s.**

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43

zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

2. **Dodavatel:**

**VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HIPPOCAMPUS s.r.o.**

se sídlem: Žacléřská 808/15, Praha 9, 197 00

IČO: 26448254

DIČ: CZ26448254

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 82904

zastoupený: Lubošem Vegnerem, jednatelem

Pavlem Jirouškem, jednatelem

(dále jen „**dodavatel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v odstranění plavební překážky – nánosů říčního sedimentu podél nízké nábřežní zdi v úseku mezi botelem Admirál a Palackého mostem.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla.
3. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován zvýšením objemu odstraňovaných říčních nánosů v souladu se zaměřením v průběhu realizace akce a doloženým zápisem ze dne 19.12.2019, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodavatel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

**II. Změny smlouvy**

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1. Dodavatel se zavazuje provést celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli, nejpozději do 31. 1. 2020“

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou dodavatele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a to ve výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **DPH v Kč** | **Celková cena včetně DPH** |
| 1 722 000,- | 361 620,- | 2 083 620,- |

1. Článek V. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„3. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem dodavateli ve dvou platbách s tím, že v první platbě budou uhrazeny veškeré prokazatelně provedené a odsouhlasené práce a náklady k datu 31.12.2019. V druhé platbě budou uhrazeny veškeré prokazatelně provedené a odsouhlasené práce a náklady k 31.1.2020 po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem se splatností minimálně 20 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli do jeho sídla, a to elektronicky na e-mailovou adresu [faktury@tcp-as.cz](mailto:faktury@tcp-as.cz)

Na daňovém dokladu musí být objednatel uveden následujícím způsobem:

*Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 v zastoupení TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316.*

*Kontaktní adresa je: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00.“*

**III. Závěrečné ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
  2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
  3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odstavce B.VI tohoto dodatku.
  4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
  5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
  6. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
  7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.
  8. Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – zaměření provedených prací k datu 19.12.2019

Příloha č. 2 – zápis ze dne 19.12.2019

Za objednatele Za dodavatele

V Praze dne: V Praze dne:

…………………………………… ………………………………………

Filip Veselý Luboš Vegner

předseda představenstva jednatel

……………………………………

Mgr. Jan Bouška

místopředseda představenstva