Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19035 ze dne 29.8.2019.

na akci „KNTB a.s., - Budova 10- Ambulantní léčba bolesti"

|  |  |
| --- | --- |
|  | I. Smluvní strany |
| 1. Objednatel: | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |
| se sídlem: | Havlíčkovo nábřeží 600  762 75 Zlín |
| Zastoupený:  ve věcech smluvních: | MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva  Mgr. Lucie Štěpánková, členka představenstva |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO:  DIČ: | 27661989  CZ27661989 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, pobočka Jeremenkova 42,772 00 Olomouc č. ú. xxxxxxxxxxxxxx |
| Tel.: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2. Zhotovitel: | RAPOS, spol. s r. o. |
| se sídlem: | Palackého 529, Všetuly  769 01 Holešov |
| Zastoupený:  ve věcech smluvních: | Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 25504487 |
| DIČ: | CZ25504487 |
| Bankovní spojení:  Tel.: | ČS a.s. Zlín, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxx  573 398 311,312 |
| E-mail: | rapos@ rapos.cz |

[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „KNTB a.s., - Budova 10 - Ambulantní léčba bolesti" (evidenční číslo veřejné zakázky 19035), situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 29.8. 2019 (dále jen Smlouva).

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje: a) článek IV. Cena díla **se doplňuje takto:**

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Cena dle smlouvy o dílo 7 196 901 Kč bez DPH

Cena dle dodatku číslo 1 - 57 304 Kč bez DPH

Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1

7139 597 Kč bez DPH

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: položkový rozpočet na částku -57 304 Kč bez DPH

Ve Zlíně dne 31. 12. 2019

Objednatel:

V Holešově

dne 31.12.2019

Zhotovitel: