Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. 0321/E4100/15 (objednatele)

č. 2015/41 K (zhotovitele)

ze dne 12. 4. 2016

na provedení stavebních prací

**„ÚČOV - rekonstrukce vyhnívacích nádrží VN, II. část“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **SMP CZ, a.s.**, IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.2. Předmětem dodatku je úprava předmětu smlouvy se zohledněním skutečnosti, že část původně sjednaného Díla nebude realizována.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 zhotovitel neprovede:

* Celkovou rekonstrukci dvojici vyhnívacích nádrží prvního a druhého stupně VN 1,2
* Vybudování nového míchání nádrže druhého stupně VN 2 – zhotovitel pouze dodá „Míchací sestavu – trysky pro VN2“ a „Čerpadlo horizontální s mechanickou ucpávkou pro VN2“
* Úpravu souvisejících ploch v okolí rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů“

„2.1.4 Náklady spojené s ukončením stavby“

1. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nové odstavce 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH - **50 424 258,30‬** **Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.3 činí - 50 721 258,3‬0 Kč

a cena dle čl. 2.1.4 činí 297 000,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH **113 250 809,00** Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2.911.921,42 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH - 50 424 258,3‬0 Kč

Celková cena bez DPH  **65 738 472,12 Kč**

DPH 21%

Položkový rozpočet neprovedených stavebních prací – viz příloha č.1 a č.2.

**ČLÁNEK II.**

* + - 1. Strany konstatují, že předmět Díla dle čl. 2 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 bude Objednateli Zhotovitelem předán bez vad a nedodělků.
      2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 – rekapitulace

č. 2 – konečný položkový rozpočet stavebních prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |