Smlouva o dílo

SM/1446/2019

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		       Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 		       Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek

Pavel Hryzák ČKAIT: 0102166

koordinátor BOZP pro realizaci:	       Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		AGOS stavební a.s. Pelhřimov

zastoupen:		Ing. Martinem Beranem – místopředsedou představenstva

sídlo:		Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov

IČ:			46679626

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka č. 529

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		    Jan Dvořák, obchodní ředitel

ve věcech technických:		    Pavel Brůna

ve věcech realizace a předání díla: Pavel Brůna

stavbyvedoucí:			    Pavel Brůna ČKAIT:1400523

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 9.12.2019.

- Prováděcí projektová dokumentace stupeň DPS a výkaz výměr stavby Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V, Jindřichův Hradec, k. ú. Jindřichův Hradec par. č. 3521/89, vypracovaná NKAT s. r. o., Nádražní 303/II, Třeboň 379 01, IČ: 05640784, ze dne 7/2018.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V, Jindřichův Hradec, k. ú. Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/89 (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) zpracované NKAT s. r. o., Nádražní 303/II, 379 01 Třeboň, IČ: 05640784 ze dne 7/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění – bytový dům na pozemku p. č. 3521/89 k. ú. Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			2.929.525,13 Kč

DPH 15%				   439.428,77 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		3.368.953,90 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce.

- Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad názvem díla a číslem projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010435.

- Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		20. 1. 2020

Dokončení prací: 	31. 7. 2020

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit.

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 6 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

a. 	písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

b.	výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c.	prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

d.	prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

- Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. 	konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

b. 	konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. Kontrolní dny svolává objednatel, a to na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

- Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

- Zhotovitel je povinen vést a předat objednateli soupis skutečně provedených prací k příslušným fakturacím, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby. Vyexportované soubory musí být předloženy zároveň se zdrojovým souborem (tzn. rozpočtem, ze kterého se prováděl export soupisů). Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit výše uvedený elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu vygenerovaném CRR (Centrem pro regionální rozvoj) ve formátu xls, který bude zhotoviteli poskytnut objednatelem.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen se řídit příslušnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgán finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek IX. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

- Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku XI. odst. 3. této smlouvy.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže v soudním řízení, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI. odst. 4. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. IX. odst. 7, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000,-- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XI. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Týdenní harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 965/33R/2019 ze dne 23. 10. 2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 965/33R/2019 ze dne 23. 10. 2019. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 1178/39R/2019 ze dne 11. 12. 2019.

V Pelhřimově dne 10. 1. 2020			V Jindřichově Hradci dne 9. 1. 2020

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Dodavatel čestně prohlašuje, že provede zakázku vlastními silami a nemá v úmyslu zadat zakázku  jiným osobám (subdodavatele nevyužije)

Dne: 6.12.2019

-------------------------------------------------------------------

Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 201911030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 4. 11. 2019 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 46679626 |  |  |
|  |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ46679626 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 929 525,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 929 525,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 428,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 368 953,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 201911030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 4. 11. 2019 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 929 525,13 |  |  |  |  |  |  | 3 368 953,90 |  |  |
|  |  | SO 01.1 |  |  |  |  |  | Stavební práce - způsobilé výdaje, hlavní aktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389 129,10 |  |  |  |  |  |  | 2 747 498,47 |  |  |
|  |  | SO 01.2 |  |  |  |  |  | Stavební práce - nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 892,90 |  |  |  |  |  |  | 289 676,84 |  |  |
|  |  | SO 02 |  |  |  |  |  | ZTI - způsobilé výdaje, vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 503,13 |  |  |  |  |  |  | 331 778,60 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01.1 - Stavební práce - způsobilé výdaje, hlavní aktivita |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 46679626 |
|  |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  |  | DIČ: | CZ46679626 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 2 389 129,10 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |
|  |  |  | snížená | 2 389 129,10 |  |  | 15,00% | 358 369,37 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2 747 498,47 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01.1 - Stavební práce - způsobilé výdaje, hlavní aktivita |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 2 389 129,10 |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 881 806,74 |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 9 439,52 |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 5 497,37 |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 4 618,02 |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 1 448 535,70 |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 353 851,29 |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 28 560,28 |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 31 304,56 |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 477 972,36 |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 6 037,03 |
|  |  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  | 9 784,12 |
|  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 85 610,21 |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 136 748,52 |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 211 555,25 |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 28 237,23 |
|  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  | 26 850,00 |
|  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  | 26 850,00 |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 2 500,00 |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 2 500,00 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01.1 - Stavební práce - způsobilé výdaje, hlavní aktivita |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 389 129,10 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 881 806,74 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 9 439,52 |
|  | 1 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 8,910 | 639,00 | 5 693,49 |
|  |  | VV |  | 0,45*0,6*33 |  | 8,910 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,910 |  |  |
|  | 2 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 8,910 | 370,80 | 3 303,83 |
|  | 3 | K | 460030038 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité | m2 | 16,500 | 26,80 | 442,20 |
|  |  | VV |  | 33*0,5 |  | 16,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,500 |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 5 497,37 |
|  | 4 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | m3 | 1,299 | 4 232,00 | 5 497,37 |
|  |  | VV |  | zazdívka kolem oken O1: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7*(0,25*(2,3*0,7-1,24*0,7)) |  | 1,299 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,299 |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 4 618,02 |
|  | 5 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm | m2 | 19,800 | 29,90 | 592,02 |
|  |  | VV |  | 0,6*33 |  | 19,800 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 19,800 |  |  |
|  | 6 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 16,500 | 244,00 | 4 026,00 |
|  |  | VV |  | 33*0,5 |  | 16,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,500 |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1 448 535,70 |
|  | 7 | K | 612315213 | Vápenná hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 7,000 | 390,60 | 2 734,20 |
|  |  | VV |  | zazdívka kolem oken - pod zateplení : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
|  | 8 | K | 612315223 | Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 7,000 | 436,50 | 3 055,50 |
|  |  | VV |  | zazdívky kolem oken O1 - z vnitřní strany : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
|  | 9 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 31,370 | 37,30 | 1 170,10 |
|  |  | VV |  | 7*1,3*0,7+25 |  | 31,370 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,370 |  |  |
|  | 10 | K | 621221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm | m2 | 42,000 | 558,40 | 23 452,80 |
|  |  | VV |  | 42 |  | 42,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 42,000 |  |  |
|  | 11 | M | 63151520 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036-0,037 tl 60mm | m2 | 42,840 | 193,70 | 8 298,11 |
|  |  | VV |  | 42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 42,840 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 42,840 |  |  |
|  | 12 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 524,437 | 526,50 | 276 116,08 |
|  |  | VV |  | pozn. : skladba S1 a S2 dle projektové dokumentace |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,5*(5,32+4,89)-(2,64*1,5*6+0,84*1,5*12) |  | 139,795 |  |  |
|  |  | VV |  | "lodžie :" 2,65*(1,51+1,61)*7-(0,9*2,3)*7 |  | 43,386 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,65*(3,9+1,9)*6-(1,77*1,5+1,03*2,4)*6 |  | 61,458 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,5*(13,2+3,5+0,4)-(2,64*1,5*12+0,84*1,5*22)-1,94*2,4 |  | 219,354 |  |  |
|  |  | VV |  | "zádveří boky " 2,6*1,02*2 |  | 5,304 |  |  |
|  |  | VV |  | "7.NP" 3,2*7,8+3,5-(0,9*2*2+0,84*1,5*2) |  | 22,340 |  |  |
|  |  | VV |  | JV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | tl.15 cm |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | tl. 15 cm |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | sokl : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13+33*0,6 |  | 32,800 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 524,437 |  |  |
|  | 13 | M | 63151529 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 120mm | m2 | 501,470 | 358,40 | 179 726,85 |
|  | 14 | M | 28376383 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm | m2 | 34,050 | 791,00 | 26 933,55 |
|  | 15 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 355,391 | 559,80 | 198 947,88 |
|  |  | VV |  | Pozn. : skladba S3 a S4 dle projektové dokumentace |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zateplení min. vatou tl. 15 cm : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,5*0,45 |  | 7,875 |  |  |
|  |  | VV |  | "lodžie :" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,65*1,15*6+(2,65*3,64)*7-(1,24*0,7)*7 |  | 79,731 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,5*(0,7+0,45) |  | 20,125 |  |  |
|  |  | VV |  | JV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,28+42,36+16,3-25 |  | 42,940 |  |  |
|  |  | VV |  | SZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 197,93+6,79 |  | 204,720 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 355,391 |  |  |
|  | 16 | M | 63151521 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm | m2 | 362,499 | 486,72 | 176 435,51 |
|  |  | VV |  | 355,391*1,02 |  | 362,499 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 362,499 |  |  |
|  | 17 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm vč.rohových lišt | m | 439,919 | 169,60 | 74 610,26 |
|  | 18 | M | 63151517R | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 30mm | m2 | 145,174 | 99,50 | 14 444,81 |
|  |  | VV |  | 439,92*0,3*1,1 |  | 145,174 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 145,174 |  |  |
|  | 19 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 39,830 | 92,70 | 3 692,24 |
|  |  | VV |  | "12 cm" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4+3,5+13,5+1,12*2 |  | 19,640 |  |  |
|  |  | VV |  | 5,32+4,89 |  | 10,210 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 29,850 |  |  |
|  |  | VV |  | "15cm" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,15+0,45+0,8 |  | 3,400 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,45+6,13 |  | 6,580 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 9,980 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 39,830 |  |  |
|  | 20 | M | 59051649 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm | m | 32,835 | 95,25 | 3 127,53 |
|  | 21 | M | 59051653 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm | m | 10,978 | 120,75 | 1 325,59 |
|  | 22 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 520,020 | 53,55 | 27 847,07 |
|  |  | VV |  | KOLEM OKEN - APU |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,64+1,5)*2*6+(0,84+1,5)*2*12 |  | 105,840 |  |  |
|  |  | VV |  | "lodžie :" (0,9+2,3*2)*7+(1,24+0,7)*2*7 |  | 65,660 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,77+1,5)*6+(1,03+2,4)*6 |  | 40,200 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,64+1,5)*2*12+(0,84+1,5)*2*22+(1,94+2,4*2) |  | 209,060 |  |  |
|  |  | VV |  | "7.NP" (0,9+2*2)*2+(0,84+1,5)*2*2 |  | 19,160 |  |  |
|  |  | VV |  | "parapety" -100,9 |  | -100,900 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 339,020 |  |  |
|  |  | VV |  | ROHY FASÁDY : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "JZ" 7*17,5 |  | 122,500 |  |  |
|  |  | VV |  | "SV" 3*17,5+2*3 |  | 58,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 181,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 520,020 |  |  |
|  | 23 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 355,971 | 31,70 | 11 284,28 |
|  | 24 | M | 63127464 | výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm | m | 199,100 | 20,80 | 4 141,28 |
|  | 25 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 60,850 | 185,60 | 11 293,76 |
|  |  | VV |  | v místě otlučených obkladů : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 60,85 |  | 60,850 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 60,850 |  |  |
|  | 26 | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 121,700 | 52,20 | 6 352,74 |
|  | 27 | K | 622335101 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% | m2 | 620,209 | 42,30 | 26 234,84 |
|  |  | VV |  | oprava podkladu mimo původní zateplovák : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 984,298-364,089 |  | 620,209 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 620,209 |  |  |
|  | 28 | K | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% | m2 | 364,089 | 126,90 | 46 202,89 |
|  |  | VV |  | oprava plochy po demontovaném původním zateplení: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 364,089 |  | 364,089 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 364,089 |  |  |
|  | 29 | K | 622511101 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 13,000 | 392,00 | 5 096,00 |
|  |  | VV |  | sokl : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13 |  | 13,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,000 |  |  |
|  | 30 | K | 622521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1 004,004 | 247,00 | 247 988,99 |
|  |  | VV |  | 491,637+380,391+439,92*0,3 |  | 1 004,004 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 004,004 |  |  |
|  | 31 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 176,224 | 32,16 | 5 667,36 |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,64*1,5)*6+(0,84*1,5)*12 |  | 38,880 |  |  |
|  |  | VV |  | "lodžie :" (0,9*2,3)*7+(1,24*0,7)*7 |  | 20,566 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,77*1,5)*6+(1,03*2,4)*6 |  | 30,762 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,64*1,5)*12+(0,84*1,5)*22+(1,94*2,4) |  | 79,896 |  |  |
|  |  | VV |  | "7.NP" (0,9*2)*2+(0,84*1,5)*2 |  | 6,120 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 176,224 |  |  |
|  | 32 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 984,298 | 36,34 | 35 769,39 |
|  |  | VV |  | 491,637+380,391 |  | 872,028 |  |  |
|  |  | VV |  | nátěr lodžií, říms, strop vstup : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 112,27 |  | 112,270 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 984,298 |  |  |
|  | 33 | K | 629999011 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev na fasádě | m2 | 1 004,004 | 21,50 | 21 586,09 |
|  | 34 | K | 6.001 | Příplatek za ztížené podmínky provádění zateplení u balkonů | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 353 851,29 |
|  | 35 | K | 9 001 | Demontáž zábradlí na lodžii , úprava, nátěr a zpětná montáž | kus | 12,000 | 4 950,00 | 59 400,00 |
|  | 36 | K | 9 002 | Demontáž mříže na lodžii , úprava, nátěr a zpětná montáž | kus | 2,000 | 4 650,00 | 9 300,00 |
|  | 37 | K | 9 003 | Demontáž zábradlí na terase, úprava , nátěr a zpětná montáž | kus | 2,000 | 5 900,00 | 11 800,00 |
|  | 38 | K | 9 004 | Prodloužení stávajícího odvětrání + nová mřížka | kus | 60,000 | 299,00 | 17 940,00 |
|  |  | VV |  | 32+28 |  | 60,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 60,000 |  |  |
|  | 39 | K | 9 005 | Demontáž, úprava a zpětná montáž prosklení lodžie | kus | 1,000 | 4 900,00 | 4 900,00 |
|  | 40 | K | 9 006 | Demontáž a zpětná mtž zábradlí v rampové části po provedení zeteplení | m | 7,000 | 450,00 | 3 150,00 |
|  | 41 | K | 9 008 | Související práce - drobné zednické práce | Nh | 150,000 | 60,00 | 9 000,00 |
|  |  | VV |  | "kód HZS 9491" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 150 |  | 150,000 |  |  |
|  | 42 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 997,000 | 50,71 | 50 557,87 |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18*17,5 |  | 315,000 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18*17,5 |  | 315,000 |  |  |
|  |  | VV |  | JV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24*3 |  | 72,000 |  |  |
|  |  | VV |  | SZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 25*9+10*7 |  | 295,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 997,000 |  |  |
|  | 43 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 59 820,000 | 1,50 | 89 730,00 |
|  |  | VV |  | 997*60 |  | 59 820,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 59 820,000 |  |  |
|  | 44 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 997,000 | 31,57 | 31 475,29 |
|  | 45 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 997,000 | 11,27 | 11 236,19 |
|  | 46 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 59 820,000 | 0,35 | 20 937,00 |
|  | 47 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 997,000 | 8,72 | 8 693,84 |
|  | 48 | K | 944711111 | Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m | m | 4,000 | 99,70 | 398,80 |
|  | 49 | K | 944711811 | Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m | m | 4,000 | 46,50 | 186,00 |
|  | 50 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 10,920 | 179,00 | 1 954,68 |
|  |  | VV |  | luxfery : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10,92 |  | 10,920 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,920 |  |  |
|  | 51 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm | m2 | 339,089 | 50,70 | 17 191,81 |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "lodžie " 7*(2,62*3,75)-10,92+6*(2,62*1,2) |  | 76,719 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,2*1,25 |  | 21,500 |  |  |
|  |  | VV |  | JV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 42,36+9,28+16,3-25 |  | 42,940 |  |  |
|  |  | VV |  | SZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 197,93 |  | 197,930 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 339,089 |  |  |
|  | 52 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 60,850 | 98,60 | 5 999,81 |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 28 560,28 |
|  | 53 | K | 997013158 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace | t | 15,605 | 1 552,00 | 24 218,96 |
|  | 54 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 15,605 | 237,00 | 3 698,39 |
|  | 55 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 62,420 | 10,30 | 642,93 |
|  |  | VV |  | "další 4 km" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*15,605 |  | 62,420 |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 31 304,56 |
|  | 56 | K | 998017004 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m | t | 44,568 | 702,40 | 31 304,56 |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 477 972,36 |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 6 037,03 |
|  | 57 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 27,000 | 94,30 | 2 546,10 |
|  | 58 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný | m2 | 31,050 | 106,00 | 3 291,30 |
|  |  | VV |  | 27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 31,050 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,050 |  |  |
|  | 59 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 58,370 | 3,42 | 199,63 |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 9 784,12 |
|  | 60 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 30,000 | 99,00 | 2 970,00 |
|  |  | VV |  | 30 |  | 30,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |
|  | 61 | M | 28322000 | fólie hydroizolační střešní PVC | m2 | 34,500 | 185,40 | 6 396,30 |
|  |  | VV |  | 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 34,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,500 |  |  |
|  | 62 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | 121,460 | 3,44 | 417,82 |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 85 610,21 |
|  | 63 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 153,000 | 44,52 | 6 811,56 |
|  |  | VV |  | 8.NP: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17*(5,5+3,5) |  | 153,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 153,000 |  |  |
|  | 64 | M | 63150851 | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,039 tl 140mm | m2 | 309,060 | 192,00 | 59 339,52 |
|  | 65 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 14,000 | 38,16 | 534,24 |
|  | 66 | M | 28372321 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm | m2 | 14,280 | 295,00 | 4 212,60 |
|  |  | VV |  | 14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 14,280 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,280 |  |  |
|  | 67 | K | 713191114 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně | m2 | 153,000 | 39,10 | 5 982,30 |
|  |  | VV |  | 8.NP: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17*(5,5+3,5) |  | 153,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 153,000 |  |  |
|  | 68 | M | 62821109 | pás asfaltovaný s krycí vrstvou minerálním posypem R330 H | m2 | 175,950 | 40,20 | 7 073,19 |
|  | 69 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 1,520 | 1 090,00 | 1 656,80 |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 136 748,52 |
|  | 70 | K | 763 001 | Demontáž SDK předstěny vč. stávající izolace, likvidace odpadu | m2 | 90,300 | 149,00 | 13 454,70 |
|  |  | VV |  | 8.NP: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*(6,5+6,6+17) |  | 90,300 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,300 |  |  |
|  | 71 | K | 763 002 | SDK předstěna vč. tepel. izolace tl. 24 cm, desky SDK tl. 15 mm protipožární, cena vč. parotěsné fólie - viz. PD | m2 | 90,300 | 1 232,10 | 111 258,63 |
|  |  | VV |  | Pozn . : skladba S5 dle projektové dokumentace |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 90,3 |  | 90,300 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,300 |  |  |
|  | 72 | K | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % | 1 370,750 | 8,78 | 12 035,19 |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 211 555,25 |
|  | 73 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 27,000 | 136,00 | 3 672,00 |
|  |  | VV |  | 27 |  | 27,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 27,000 |  |  |
|  | 74 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 110,300 | 44,10 | 4 864,23 |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8*6+0,9*6*2+2,7*6+2,3*7 |  | 53,900 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*6+0,9*5*2+0,9*6*2+2,7*6+0,9*2+2,4 |  | 56,400 |  |  |
|  |  | VV |  | JV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 110,300 |  |  |
|  | 75 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 39,500 | 71,20 | 2 812,40 |
|  |  | VV |  | 17,8*2+1,95*2 |  | 39,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 39,500 |  |  |
|  | 76 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 75,500 | 55,40 | 4 182,70 |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,5*2 |  | 35,000 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,5+17+2*3 |  | 40,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 75,500 |  |  |
|  | 77 | K | 764215604 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm | m | 37,600 | 525,60 | 19 762,56 |
|  |  | VV |  | prodloužení lemovek v místě štítů : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,35+18,25+10-14 |  | 37,600 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 37,600 |  |  |
|  | 78 | K | 764216644 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 103,300 | 518,00 | 53 509,40 |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8*6+0,9*6*2+2,7*6+1,3*7 |  | 46,900 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*6+0,9*5*2+0,9*6*2+2,7*6+0,9*2 |  | 54,000 |  |  |
|  |  | VV |  | JV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,4 |  | 2,400 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 103,300 |  |  |
|  | 79 | K | 7643116.A | Horní okapnice rš 240 mm | m | 15,500 | 299,00 | 4 634,50 |
|  | 80 | K | 7643116.B | Kašírovaný plech rš 300 mm | m | 15,500 | 349,00 | 5 409,50 |
|  | 81 | K | 7643116.C | Poplatovaný L profil rš 150 | m | 15,500 | 207,20 | 3 211,60 |
|  | 82 | K | 7643116.D | Přítlačná dilatační lišta rš 150 | m | 15,500 | 247,20 | 3 831,60 |
|  | 83 | K | 7643116.E | Spodní balkonová okapnice rš 210 | m | 15,500 | 289,00 | 4 479,50 |
|  | 84 | K | 764511612 | Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 39,500 | 872,00 | 34 444,00 |
|  |  | VV |  | 17,8*2+1,95*2 |  | 39,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 39,500 |  |  |
|  | 85 | K | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 75,500 | 864,00 | 65 232,00 |
|  |  | VV |  | JZ: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,5*2 |  | 35,000 |  |  |
|  |  | VV |  | SV: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,5+17+2*3 |  | 40,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 75,500 |  |  |
|  | 86 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0,782 | 1 930,00 | 1 509,26 |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 28 237,23 |
|  | 87 | K | 766 001 | Dodávka a montáž oken plastových, 130/70cm , U=1,14 W/m2K, okno výklopné, skla čirá, kličky zamykací | kus | 7,000 | 3 990,00 | 27 930,00 |
|  | 88 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 279,300 | 1,10 | 307,23 |
|  |  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 26 850,00 |
|  |  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 26 850,00 |
|  | 89 | K | 21 001 | Úprava hromosvodu | kpl | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | 90 | K | 21 002 | Revize hromosvodu | kpl | 1,000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
|  | 91 | K | 21003 | Odpojení bojleru v rozvaděči | kus | 23,000 | 200,00 | 4 600,00 |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 2 500,00 |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 2 500,00 |
|  | 92 | K | 013002000 | Projektové práce - dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01.2 - Stavební práce - nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 46679626 |
|  |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  |  | DIČ: | CZ46679626 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 251 892,90 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |
|  |  |  | snížená | 251 892,90 |  |  | 15,00% | 37 783,94 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 289 676,84 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01.2 - Stavební práce - nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 251 892,90 |
|  |  | HSV - HSV |  |  |  |  |  | 116 584,30 |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 19 336,80 |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 23 183,90 |
|  |  | 96002 - Záchytný systém s ocel. nerez. lanem 8 mm |  |  |  |  |  | 49 736,00 |
|  |  | 96002-1 - Kotevní sloupky a lanový systém |  |  |  |  |  | 26 903,00 |
|  |  | 96002-2 - Příslušenství |  |  |  |  |  | 12 933,00 |
|  |  | 96002-3 - Montáž |  |  |  |  |  | 9 900,00 |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 24 327,60 |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 97 308,60 |
|  |  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  | 7 893,87 |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 44 831,50 |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 24 415,86 |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 20 167,37 |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 38 000,00 |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 35 000,00 |
|  |  | VRN6 - Územní vlivy |  |  |  |  |  | 2 000,00 |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01.2 - Stavební práce - nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 251 892,90 |
|  |  | D | HSV | HSV |  |  |  | 116 584,30 |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 19 336,80 |
|  | 1 | K | 636311111 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm | m2 | 20,000 | 658,80 | 13 176,00 |
|  | 2 | M | 59245320 | dlažba plošná betonová | m2 | 20,400 | 302,00 | 6 160,80 |
|  |  | VV |  | 20*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 20,400 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,400 |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 23 183,90 |
|  | 3 | K | 9 007 | Vyčištění budov, úklid v objektu a kolem objektu | Nh | 200,000 | 85,40 | 17 080,00 |
|  |  | VV |  | "kód HZS 1291" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 200 |  | 200,000 |  |  |
|  | 4 | K | 96 003 | Nerezový drenážní žlab - dodávka vč. montáže | m | 3,100 | 1 969,00 | 6 103,90 |
|  |  | D | 96002 | Záchytný systém s ocel. nerez. lanem 8 mm |  |  |  | 49 736,00 |
|  |  | D | 96002-1 | Kotevní sloupky a lanový systém |  |  |  | 26 903,00 |
|  | 5 | K | 96002.A | Kotevní sloupek pro trapéz, koncový/rohový slupek D48, nerez, vč. spojovacího materiálu a upevnění sady | sada | 3,000 | 4 750,00 | 14 250,00 |
|  | 6 | K | 96002.B | Koncový zámek | kus | 2,000 | 3 650,00 | 7 300,00 |
|  | 7 | K | 96002.C | Typový štítek k označení lanového systému | kus | 1,000 | 488,00 | 488,00 |
|  | 8 | K | 96002.D | Průběžný držák lana - 1bodové upevnění | kus | 1,000 | 889,00 | 889,00 |
|  | 9 | K | 96002.E | Nerezové lano průměr 8 mm (7x7 drátů) | m | 14,000 | 284,00 | 3 976,00 |
|  |  | D | 96002-2 | Příslušenství |  |  |  | 12 933,00 |
|  | 10 | K | 96002.F | Jezdec - pohyblivý kotvící bod, 1 osoba | kus | 1,000 | 3 353,00 | 3 353,00 |
|  | 11 | K | 96002.G | Postroj s tlumičem pádu, vč. příslušenství, EN 361 (závěs 10m) | sada | 1,000 | 6 590,00 | 6 590,00 |
|  | 12 | K | 96002.H | Skříň uzamykatelná ocelová, k uložení postrojů a lana | kus | 1,000 | 2 990,00 | 2 990,00 |
|  |  | D | 96002-3 | Montáž |  |  |  | 9 900,00 |
|  | 13 | K | 96002.J | Montáž záchytného systému, vč. nájezdu | kpl | 1,000 | 9 900,00 | 9 900,00 |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 24 327,60 |
|  | 14 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 21,340 | 1 140,00 | 24 327,60 |
|  |  | VV |  | "suť SO 01" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,605 |  | 15,605 |  |  |
|  |  | VV |  | "suť ZTI" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,735 |  | 5,735 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,340 |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 97 308,60 |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 7 893,87 |
|  | 15 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 27,000 | 103,95 | 2 806,65 |
|  |  | VV |  | 27 |  | 27,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 27,000 |  |  |
|  | 16 | M | 28322000 | fólie hydroizolační střešní PVC | m2 | 31,050 | 154,50 | 4 797,23 |
|  |  | VV |  | 27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 31,050 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,050 |  |  |
|  | 17 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | 84,300 | 3,44 | 289,99 |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 44 831,50 |
|  | 18 | K | 764 001 | Průřez střechy + nové liniové odvětrání hřebene dle PD (viz. detail) | m | 17,450 | 1 850,00 | 32 282,50 |
|  | 19 | K | 764 002 | Úprava detailů plechové krytiny | kpl | 1,000 | 7 250,00 | 7 250,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | 20 | K | 764 003 | Úprava chrličů | ks | 8,000 | 590,00 | 4 720,00 |
|  | 21 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0,300 | 1 930,00 | 579,00 |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 24 415,86 |
|  | 22 | K | 783414101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 12,000 | 88,50 | 1 062,00 |
|  | 23 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 12,000 | 93,70 | 1 124,40 |
|  | 24 | K | 783827423 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 112,270 | 198,00 | 22 229,46 |
|  |  | VV |  | "lodžie " 78,85 |  | 78,850 |  |  |
|  |  | VV |  | "římsy" 30 |  | 30,000 |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup" 3,42 |  | 3,420 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 112,270 |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 20 167,37 |
|  | 25 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 419,280 | 48,10 | 20 167,37 |
|  |  | VV |  | stěny v místě zazdívky oken : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7*2,6*4,15 |  | 75,530 |  |  |
|  |  | VV |  | SDK : |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 90,3+(5,8+3,5)*(4,4+4,15+3,55+4,4) |  | 243,750 |  |  |
|  |  | VV |  | drobné opravy: |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 100 |  | 100,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 419,280 |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 38 000,00 |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 35 000,00 |
|  | 26 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 27 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 28 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 2 000,00 |
|  | 29 | K | 063303000 | Práce ve výškách, v hloubkách | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 30 | K | 063403000 | Práce bez pevné pracovní podlahy | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 1 000,00 |
|  | 31 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 02 - ZTI - způsobilé výdaje, vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 46679626 |
|  |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  |  | DIČ: | CZ46679626 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 288 503,13 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |
|  |  |  | snížená | 288 503,13 |  |  | 15,00% | 43 275,47 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 331 778,60 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 02 - ZTI - způsobilé výdaje, vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 288 503,13 |
|  |  | D1 - Vodovod trubní vedení + armatury |  |  |  |  |  | 158 581,83 |
|  |  | D2 - Sestavy u bytů |  |  |  |  |  | 32 771,55 |
|  |  | D3 - Sestavy u stoupacího potrubí |  |  |  |  |  | 15 434,15 |
|  |  | D4 - souprava pro ohřívač |  |  |  |  |  | 22 017,90 |
|  |  | D5 - stavební výpomoc |  |  |  |  |  | 58 597,80 |
|  |  | D6 - Přesun hmot pro ZTI |  |  |  |  |  | 1 099,90 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 02 - ZTI - způsobilé výdaje, vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 4. 11. 2019 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: |  |  | AGOS stavební a.s.Pelhřimov |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 288 503,13 |
|  |  | D | D1 | Vodovod trubní vedení + armatury |  |  |  | 158 581,83 |
|  | 1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 231,600 | 115,50 | 26 749,80 |
|  |  | VV |  | 11+78,1+70,2+23+42+7,3 |  | 231,600 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 231,600 |  |  |
|  | 2 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/30mm | m | 11,000 | 92,95 | 1 022,45 |
|  | 3 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/30mm | m | 78,100 | 99,00 | 7 731,90 |
|  | 4 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/30mm | m | 70,200 | 106,15 | 7 451,73 |
|  | 5 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/40mm | m | 23,000 | 136,40 | 3 137,20 |
|  | 6 | M | 63154022 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 54/50mm | m | 42,000 | 191,40 | 8 038,80 |
|  | 7 | M | 63154030 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 64/60mm | m | 7,300 | 264,00 | 1 927,20 |
|  | 8 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 11,000 | 294,80 | 3 242,80 |
|  | 9 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 78,100 | 327,80 | 25 601,18 |
|  | 10 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 70,200 | 393,80 | 27 644,76 |
|  | 11 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 23,000 | 514,80 | 11 840,40 |
|  | 12 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,3 mm | m | 42,000 | 599,50 | 25 179,00 |
|  | 13 | K | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm | m | 7,300 | 676,50 | 4 938,45 |
|  | 14 | K | 733391103 | Zkouška těsnosti potrubí plastové | m | 231,600 | 17,60 | 4 076,16 |
|  |  | D | D2 | Sestavy u bytů |  |  |  | 32 771,55 |
|  | 15 | K | 72226320R | Vodoměr závitový s dálkovým odečtem, do 100°C G1/2, Qn 2,5 m3/hod | kus | 23,000 | 924,60 | 21 265,80 |
|  | 16 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 23,000 | 500,25 | 11 505,75 |
|  |  | D | D3 | Sestavy u stoupacího potrubí |  |  |  | 15 434,15 |
|  | 17 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 6,000 | 917,70 | 5 506,20 |
|  | 18 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2,000 | 672,75 | 1 345,50 |
|  | 19 | K | 73422011R | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 do 100°C vyvažovací s dezinf. modulem, KV min. = 0,15 m3/hod | kus | 3,000 | 2 236,75 | 6 710,25 |
|  | 20 | K | 73422010R | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 do 100°C vyvažovací s dezinf. modulem, KV min. = 0,15 m3/hod | kus | 1,000 | 1 872,20 | 1 872,20 |
|  |  | D | D4 | souprava pro ohřívač |  |  |  | 22 017,90 |
|  | 21 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3,000 | 917,70 | 2 753,10 |
|  | 22 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1,000 | 883,20 | 883,20 |
|  | 23 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1,000 | 626,75 | 626,75 |
|  | 24 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1,000 | 672,75 | 672,75 |
|  | 25 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 1,000 | 126,50 | 126,50 |
|  | 26 | M | 55121200 | závitový zpětný ventil 1"1/4 | kus | 1,000 | 998,20 | 998,20 |
|  | 27 | K | 722239105 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 | kus | 1,000 | 166,75 | 166,75 |
|  | 28 | M | 55121201 | závitový zpětný ventil 1"1/2 | kus | 1,000 | 1 173,00 | 1 173,00 |
|  | 29 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací, KV min. = 0,15 m3/hod | kus | 1,000 | 3 203,90 | 3 203,90 |
|  | 30 | K | 722231144 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 | kus | 1,000 | 4 099,75 | 4 099,75 |
|  | 31 | K | 734421101 | Tlakoměr, tlak 0-16 bar - viz TZ | kus | 2,000 | 281,75 | 563,50 |
|  | 32 | K | R01 | Cirkulační čerpadlo | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | VV |  | "Dodávka Teplospolu" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | 33 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | kus | 1,000 | 102,35 | 102,35 |
|  | 34 | M | 42210573 | Ventil uzavírací vypouštěcí k napojení exp. nádoby, DN 20 - viz TZ | kus | 1,000 | 1 090,20 | 1 090,20 |
|  | 35 | K | 732331717 | Nádoba tlaková expanzní o objemu 60 l | soubor | 1,000 | 5 557,95 | 5 557,95 |
|  | 36 | K | R02 | ohřívač TV V=500l | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | VV |  | "Dodávka Teplospolu" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | 37 | K | R03 | doplnění systému Mar | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | VV |  | "dodávka Teplospolu" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | D | D5 | stavební výpomoc |  |  |  | 58 597,80 |
|  | 38 | K | 974049154 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm | m | 46,000 | 299,00 | 13 754,00 |
|  | 39 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 6,900 | 529,10 | 3 650,79 |
|  |  | VV |  | 46*0,15 |  | 6,900 |  |  |
|  | 40 | K | 781473924 | Oprava obkladu z obkladaček keramických do 35 ks/m2 lepených | kus | 767,000 | 24,09 | 18 477,03 |
|  |  | VV |  | "dlažba 15x20 cm, výměra cca 23 m2" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23/(0,15*0,2) |  | 766,667 |  |  |
|  |  | VV |  | 767 |  | 767,000 |  |  |
|  | 41 | M | 59761038 | obklad keramický hladký | m2 | 25,300 | 347,00 | 8 779,10 |
|  |  | VV |  | "materiál odsouhlasí investor, předpokladané náklady á 300 Kč/m2" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23 |  | 23,000 |  |  |
|  |  | VV |  | 23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25,300 |  |  |
|  | 42 | K | R04 | průrazy skrz stěny v 1NP | kpl | 7,000 | 195,00 | 1 365,00 |
|  | 43 | K | R05 | zapravení průrazů včetně případných požárních ucpávek | kpl | 7,000 | 790,00 | 5 530,00 |
|  | 44 | K | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů | soubor | 23,000 | 236,80 | 5 446,40 |
|  | 45 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,735 | 237,00 | 1 359,20 |
|  | 46 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 22,940 | 10,30 | 236,28 |
|  |  | VV |  | "další 4 km" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*5,735 |  | 22,940 |  |  |
|  |  | D | D6 | Přesun hmot pro ZTI |  |  |  | 1 099,90 |
|  | 47 | K | 998722104 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m | t | 1,294 | 850,00 | 1 099,90 |