**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001664**

**DODATEK Č. 6**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 234/1664/2018**

**„ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“**

**(dále jen „dodatek č. 6“)**

**Smluvní strany**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx

kontaktní osoby ve věci smluvní:

xxx

kontaktní osoby ve věci technické:

xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.**

Se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

e-mail: [xxx](mailto:sekretariat@stamont-ps.cz)

tel.: +420 xxx  
(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

**Čl. I.**

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2019, dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2019, dodatku č. 4 ze dne 17. 10. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 25. 11. 2019 (dále jen „**smlouva**“). V souladu s čl. XXI. odst. 182 smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Předmět díla vymezený čl. IV smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které jsou podrobně specifikované ve změnových listech č. 8, 10, 11, 12, 13 a 15, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Předmět díla vymezený čl. IV smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které jsou podrobně specifikované ve změnových listech č. 9 a 14, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Cena toliko ve smyslu smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 činí:   
   89 160 315,90 Kč bez DPH.

Cena toliko ve smyslu dodatku č. 6 činí: 355 036,09 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 činí: **89 515 351,99 Kč** bez DPH (slovy osmdesátdevětmiliónůpětsetpatnácttisíctřistapadesátjednakoruadevadesátdevěthlaléřů).

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6: 108 313 575,91 Kč včetně DPH.

**Čl. II**

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.
6. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
   1. Příloha č. 1 – změnové listy 8 – 15 vč. příloh

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne . . 2019  ………………………………………………….  Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,  (objednatel) | V Ostravě dne . . 2019  ……………………….…………………………  STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.  (zhotovitel) |