**Příloha č. 5 k výzvě**

|  |
| --- |
| **Podmínky**  **za kterých budou prováděny stavební práce**  **v objektu KS Ústí nad Labem** |

**Stavební a montážní práce v objektu Krajského soudu v Ústí nad Labem, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

1. **Práce způsobující hluk:**

|  |  |
| --- | --- |
| v pracovních dnech: | od 16:00 do 04:00 hod |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | nepřetržitě |

1. **Ostatní práce (nezpůsobující hluk):**

|  |  |
| --- | --- |
| v pracovních dnech: | od 16:00 do 04:00 hod |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | nepřetržitě |

S ohledem na práce v nočních hodinách upozorňujeme na povinnost dodržování zákona č. 251/2016 Sb. (Zákon o některých přestupcích).

**Případné změny termínů prováděných prací lze provádět jen s předchozím souhlasem oprávněné osoby zadavatele.**

**PODMÍNKY REALIZACE**

* Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
* Nesmí dojít k hromadění suti v budově a na dotčených pozemcích zadavatele, suť je nutné ihned odvážet.
* Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých prací v době jednání v jednacích síních, tato přerušená doba nebude započtena do termínu zhotovení díla (o takovémto přerušení prací bude uveden zápis do stavebního deníku).

V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.