Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 1. 10. 2019 uzavřené na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky:

„Dodávka nábytku pro nový Pavilon intenzivní medicíny“

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

**QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.**

Sídlo: Pasecká 2374, 760 01 Zlín

IČO: 47917601

DIČ: CZ47917601

Zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 10494 vedenou Krajským soudem v Brně

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupení: Ing. Jan Tichý, jednatel

dále jen „**Prodávající**“

a

**Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.**

Sídlo: Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO : 00829838

DIČ: CZ00829838

Zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. Pr 107 vedenou Krajským soudem v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupení: MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel

dále jen „**Kupující**“

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo kterákoli z nich jen „**Smluvní strana**“)

1. preambule
   1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2019 kupní smlouvu, kterou se Prodávající zavázal provést „Dodávku nábytku pro nový Pavilon intenzivní medicíny " (dále jen „Smlouva").
   2. Účelem Dodatku je doplnění nebo změny ujednání dílčích podmínek Smlouvy, článku II. Kupní cena a platební podmínky odst. 1. a článku III. Termín a místo dodání odst. 2., a to dle článku 2. tohoto Dodatku.
   3. Prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
   4. Podrobný rozpis změn závazků ze Smlouvy je uveden v příloze tohoto Dodatku.
2. Předmět dodatku
   1. V průběhu plnění Smlouvy došlo ke zjištění některých nových skutečností, které nebylo možné zjistit jak při projekčních pracích, výběrovém řízení, tak při uzavření Smlouvy. Po doměření jednotlivých místností Prodávajícím a po zohlednění jejich finální dispozice se Smluvní strany dohodly na vyřazení některých položek dle přílohy č. 1 Dodatku. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu poskytnutí plnění dle Smlouvy, což je vynuceno realizací navazující investice „Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor“, která není součástí poskytnutí plnění dle Smlouvy, ale bez dokončení této navazující investice (včetně odsouhlasení TI ČR s uvedením do provozu) není možné plnění poskytnout dle Smlouvy.
   2. V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změnách:
      1. článku II. odst. 1 Smlouvy:
3. *Kupní cena za dodávku dle článku I. této smlouvy činí:*

***cena bez DPH …………………….3.030.794 Kč*** *(slovy: tři miliony třicet tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých)*

***DPH 21 % …………………………...636.466,74 Kč*** *(slovy:**šest set třicet šest tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých)*

***cena včetně DPH………………. 3.667.260,74*** *(slovy: tři miliony šest set šedesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm korun korun českých)*

* + 1. článku III. odst. 2. Smlouvy:

*2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající dodá Kupujícímu předmět smlouvy dle následujícího:*

*Lhůta pro výrobu, dodávku a instalaci nábytku do budovy „PIM“: do 31. 1. 2019.*

*Vlastní instalace vybavení do „ PIM“ bude Prodávajícímu umožněna v posledních 4 týdnech uvedené lhůty. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout výše uvedený předpokládaný termín v návaznosti na skutečný termín ukončení stavebních prací v budově. Maximální lhůta instalace (4 týdny) však v takovém případě zůstane nezměněna.*

1. závěrečná ustanovení
   1. Ostatní články a odstavce Smlouvy zůstávají v účinnosti a platnosti beze změny.
   2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující uveřejní Dodatek v Registru smluv ve lhůtě dané zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a o tomto Prodávajícího ke dni uveřejnění informuje.
   3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
   4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě řádně přečetly, že je jim srozumitelný a není podepisován za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
   5. Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
   6. Příloha č. 1 - Změnový list položkového rozpočtu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prodávající:  Ve Zlíně dne 20.12.2019 |  | Kupující:  V Jablonci nad Nisou dne 17.12.2019 |
|  |  |  |
| **QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.**  Ing. Jan Tichý, jednatel |  | **Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.**  MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel |