Smlouva o dílo č. 1/2020/M

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., § 2586 a následujících

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:	TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

IČ :   25871226

DIČ:  CZ25871226

zapsána v Obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2433

Zastoupená: Ing. Radko Černocký – předseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. 27-7324040297/0100

tel.: 581 773 752

email: teplolipnik@teplolipnik.cz

(dále jen zhotovitel)

i

Objednatel:	Obec Dolní Újezd

751 23 Dolní Újezd 155

IČ     00636223

DIČ  CZ00636223

Zastoupená: Ing. Eduardem Rýčkem – starostou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č.ú.  5022831/0100

Tel:   581 795 297

Email: starosta@dolni-ujezd.cz

(dále jen objednatel)

II.

Předmět smlouvy

- Tato smlouva je uzavřena na základě objednávky objednatele na zhotovení „Oprava sociálního zařízení v KD Skoky“ v místní části Skoky (dále jen dílo), které obsahuje:

- demontáže stávajících umyvadel, WC, armatur, potrubí

- likvidace stávajícího obložení

- natažení nového rozvodu vody, instalace elektrického ohřívače vody

- instalace 4 ks kombi WC, 2 ks umyvadel, oprava odpadů

- provedení nových obkladů stěn a dlažby z obkladů a dlažeb specifikovaných objednatelem

- likvidace odpadů

- instalace termoventilů v kulturní místnosti

- Zhotovitel se zavazuje, že ve stanovených termínech a v požadované kvalitě provede pro objednatele dílo.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Realizace díla bude zabezpečována dle dohody s objednatelem tak, aby nedošlo k poškození díla a stávajícího objektu. Případné škody dodavatel odstraní na vlastní náklady.

- Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:

  - dodání výchozích revizí, dokladů o spuštění a další doklady související se zahájením provozu

  - aby veškeré práce a dodávky související s plnění díla byly prováděny při dodržení zásad bezpečnosti práce a požární ochrany, s opatřeními na ochranu osob a majetku a bez omezení nejnutnějšího provozu objektu

III.

Realizace díla a termín realizace

      - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, provede zhotovitel soupis požadovaných změn a tento ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží ho objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel odsouhlasí předložený návrh zhotovitele, uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Prodloužení termínu předání díla lze požadovat až po případném navýšení ceny díla o více jak 20 % z dohodnuté ceny bez DPH.

      - Dojde-li při realizaci díla k nepředvídatelným změnám (vícepráce), provede zhotovitel společně s objednatelem soupis změn a tento ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží ho objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel ocenění změny odsouhlasí, uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

      - Termín zahájení realizace díla je od 20.1.2020  s dokončením max. do 21.2. 2020.

IV.

Cena díla

            - Cena díla je stanovena dle specifikace, která je přílohou nedílnou součástí této smlouvy :

Cena díla:                                                  185 435,00   Kč

DPH 21%:                                                    38 941,35    Kč

Cena včetně DPH:                                   224 376,35    Kč

            - Objednatel se zavazuje k ceně díla zaplatit DPH ve výši dle platných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (předání díla) nebo ke dni přijetí platby a to k tomu dni, který nastane dříve.

            - Cena dodávky je ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. určena za práce specifikované ve smyslu této smlouvy.

            - Cena díla, stanovená podle této smlouvy je závazná a maximální. Bude-li později upravena, tak jen o objednatelem uznané a vzájemně předem projednané a odsouhlasené změny, a to zejména o:

- změnu kvality dodávek různících se od specifikace předané objednatelem,

- v případě požadovaných víceprací objednatelem je zhotovitel na vyžádání povinen doložit ceny materiálů nebo subdodávek a o požadované vícepráce objednatelem, které je zhotovitel na vyžádání povinen realizovat a doložit cenami materiálů nebo subdodávek potřebných k jejich realizaci,

- dohodne-li se v průběhu realizace díla, že některé práce nebude nutné provést dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací dodatkem ke smlouvě snížena cena díla.

V.

Fakturace

- Provedené práce budou fakturovány po předání a skončení všech jednotlivých etap sjednaných prací a to na základě dokladu o předání a převzetí části díla dle § 2605 s uvedením případných změn, ke kterým došlo v průběhu realizace díla a soupisem případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

- Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být Protokol o předání a převzetí díla. Doručení faktur se provede osobně proti podpisu o převzetí nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

- Splatnost vystavené faktury se stanovuje na 14 dní. Dnem zaplacení je den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.

VI.

Odpovědnost za vady, záruky

- Zhotovitel odpovídá za řádné provedení sjednaných prací v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedených prací, a to po dobu 24 měsíců, od předání díla bez vad a nedodělků mimo záruky za zařízení a materiál uvedené výrobcem či dodavatelem.

- Záruka na dílo zaniká:

-   jestliže objednatel bez předchozí písemné dohody provede nebo dá provést

úpravy či opravy na zhotoveném díle v záruční době bez vědomí zhotovitele,

-    uplynutím lhůty pro uplatnění reklamace.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Vyzvání se provede alespoň 3 dny předem zápisem do stavebního deníku.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

- Zhotovitel je povinen při realizaci dodržovat veškeré ČSN, i když jsou nezávazné, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy v návaznosti na stavební povolení. Pokud porušení těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel. Dílo musí být provedeno v prvotřídní jakosti a musí být funkční.

- Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály, které mají platnou certifikaci a současně, že nepoužije na stavbě žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na svoje náklady sjednat okamžitou nápravu, nebo po dohodě s objednatelem poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla.

- Objednatel, pokud to bude nutné pro realizaci díla, povolí bez úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede do původního stavu po dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

- Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při provádění díla a je povinen uhradit vzniklou škodu.

IX.

Předání díla

- Předáním díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání všech souvisejících dokladů. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za neschopné předání a za neukončené. Dílo bude splňovat požadavky Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecních technických požadavcích na výstavbu.

- Zhotovitel je povinen písemně nebo jinak prokazatelně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není dle podmínek smlouvy ukončeno, nebo připraveno k odevzdání je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty),

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

- Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek a den prodlení.

X.

Prodlení, sankce, smluvní pokuty

- Za neplnění termínu dokončení díla dle článku IV. Smlouvy je stanoven smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou fakturované částky delší než 5 kalendářních dní po splatnosti dokladu je zhotovitel oprávněn si nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky finančního plnění, či fakturované částky denně.

- Za neodstranění případných skrytých vad a nedodělků po celou záruční dobu, v předem dohodnutém termínu, je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,--Kč za každý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Pokud by došlo ze strany objednatele k dočasnému zastavení prací, souvisejících s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, avšak objednatel je povinen uhradit a převzít veškeré dodávky pro stavbu smluvně zajištěné a převzít a uhradit rozpracovanou část stavby.

XII.

Ostatní ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, číselně označenými. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení smlouvy.

- Zhotovitel podléhá ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. a provede uveřejnění v Registru smluv.

| V Dolním Újezdě dne | V Lipníku nad Bečvou dne |
| --- | --- |

……………………………………………………………………                  ………………………………………………………………………..

Ing. Eduard Rýček	                                          Ing. Radko Černocký

starosta                                                                                předseda představenstva a.s.

………………………………………………………………………

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.