VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

Jaroslav Kosáček

Na Výsluní 1156

514 01 Jilemnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/ LINKA 	TURNOV DNE:

10/20                    	       				21. 01. 2020

Věc: 	Objednávka – zajištění TDS akce „Jilemnice – doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka – 1. část“

Vážení,

tímto u Vás objednáváme zajištění technického dozoru stavebníka na výše zmíněné akci. Termín realizace březen – červenec 2020. Součástí výkonu bude seznámení se s PD, zajištění vstupu na pozemky, vyřízení DIO, předání staveniště, denní kontrola provádění prací na staveništi, včetně kontroly kvality prováděných prací, koordinace prováděných prací na staveništi, předání stavby, odstraňování vad a nedodělků, oznámení o ukončení stavebních prací na staveništi, kolaudace stavby atd.

Rozsah činnosti TDS:

1 hod. denně na stavbě tj. 18 týdnů x 5 dní	90 hod

1 hod týdně na stavbě o víkendu 18 týdnů	18 hod

Administrativa 18 týdnů x 2 hod týdně	36 hod

Kontrolní dny 18 týdnů x 1 hod	18 hod

Předání staveniště, seznámení se s PD apod. 	10 hod.

4 ks přepojů x 5 hod	20 hod.

Neočekávané komplikace v průběhu stavby	13 hod

Předání stavby odstranění vad a nedodělků 	25 hod.

Kolaudace	20 hod

Celkem: 	250 hod

Cena výkonu TDS dle cenové nabídky	385 Kč/hod,“

Cena výkonu TDS celkem 385 x 250=	96 250 Kč bez DPH

K celkové ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů

Termín předpokládaného dokončení činnosti TDS:	31. 08. 2020

Fakturační adresa:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Děkuji, s pozdravem

Marcela Červová

Ředitelka VHS Turnov