**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.** 420/2017/O/8

**UZAVŘENĚ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

**I. Smluvní strany**

1.1 **Objednatel**

**Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i.**

Sídlo: Podbabská 2582/30, 160 62 Praha 6

Zastoupený: Ing. Tomáš Urban - ředitel

IČO: 00020711

DIČ: CZ00020711

 (dále jen „objednatel”)

a

1.2 **Zhotovitel**

**BIVALVIA s.r.o.**

Sídlo: Mánesova 10, 78901, Zábřeh
Zastoupený: Ing. Ondřej Spisar, Ph.D.
Bankovní spojení: Komernční banka

Číslo účtu: 115-2365450257/0100

IČO: 05006422

Telefon: +420 739 202 585

 (dále jen „zhotovitel”)

**Tímto dodatkem se mění dále uvedená ustanovení smlouvy následovně:**

**V článku č. II, Předmět smlouvy, v se v bodě č. 2.2. se z důvodu změny přírodních podmínek vypouští dílčí část předmětu plnění uvedená pod písmenem d), která byla plánována na rok 2017. Dílčí části plnění uvedené pod písmenem d), plánované na roky 2018 a 2019, byly provedeny.**

 **V článku č. IV, Doba a místo, se mění bod č. 4.1 na toto nové znění:**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do 30. 5. 2020.

**V článku č. III, Cena díla a platební podmínky, se mění bod č. 3.1 na toto nové znění:**

3.1 Cena díla je stanovena na 1 592 360,- Kč ( cena včetně DPH 21%)

V bodě 9.7 přílohy: se upravuje Příloha č. 1 – položkový rozpočet na nové znění.

Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy č. 2 a 3 zůstávají dále v platnosti.

V Praze dne V Zábřehu dne

------------------------------ -------------------------

Objednatel Zhotovitel

Ing Tomáš Urban- ředitel Ing. Ondřej Spisar