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DODATEK Č. 1 KE SmlouvĚ o dílo 
ze dne 10.12.2018

uzavřen dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava – Mariánské Hory, p. o.
se sídlem:                                Karasova 16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupena:                             Ing. Evou Kazdovou, ředitelkou

IČ:                                           00602086


bankovní spojení:                    


číslo účtu:                                
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)
2. INZBUD STAV s. r. o. 
se sídlem:                              Dolní Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné


zastoupena:                           Mgr. Inź. Paweł Jacek Trepka


IČ:                                         05381762


DIČ:                                      CZ05381762


bankovní spojení:
     
číslo účtu:
     
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67201
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 (dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, která předpokládá dodatky. Smluvní strany se dohodly a uzavírá se dodatek č. 2, který smlouvu o dílo mění a upravuje takto:
IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení.
V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH
2 690 239,65 Kč

DPH 21 %
   564 950,33 Kč

Cena včetně DPH
3 255 189,98 Kč 
a mění se, jelikož bude realizace díla v roce 2020 a navýšení ceny se týká zvýšení cen za práce v souvislosti s položením asfaltového koberce. Cena navýšení dohodnuta ve výši 100 000,-- Kč bez DPH.
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V ostatních bodech zůstává uzavřená smlouva o dílo nezměněna.

	V Ostravě dne 20. 1. 2020
…………………………………….

za objednatele
	
	V Ostravě dne 20. 1. 2020
……………………………..

za zhotovitele 
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