# Dodatek č. 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:		U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ:000 64 165		DIČ:CZ00064165

zastoupená:		prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení:		ČNB

číslo účtu: 		24035021/0710

zástupce pro technická jednání: xxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

se sídlem:      		Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46342796		DIČ: CZ46342796

zastoupená:		xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	 	ČSOB, a.s.

číslo účtu: 		8010-050308744/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku ke Smlouvě o dílo ze dne 13.11.2018, která je u objednatele evidována pod sp. zn. PO 1652/S/18, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3 etapa, stavební práce“ a která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 4.10.2019 (dále jen „smlouva“), tento:

dodatek č. 2:

## Předmět dodatku

- Z důvodu dodatečných změn díla vyžádaných objednatelem, které jsou popsány ve Změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26 a 27, se mění předmět díla.

Čl. I. odst. 3. se tak na konci doplňuje o nový text tohoto znění: „Předmětem díla jsou dále dodatečné práce a dodávky (vícepráce) a předmětem díla naopak nejsou některé původní práce a dodávky (méněpráce) tak, jak jsou vícepráce a méněpráce uvedeny ve Změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26 a 27 odsouhlasených zástupcem pro technická jednání ze strany objednatele.“

- Doba plnění díla se prodlužuje.

Čl. II. odst. 3. tak nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 15.07.2020 (dále jen „doba plnění“). V případě, že objednatel ve lhůtě do 15.02.2020 písemně nepředá zhotoviteli staveniště pro rentgen v 1. PP ve stavu umožňujícím okamžité zahájení a provádění prací na tomto staveništi, prodlužuje se doba plnění o tolik dnů, o kolik bude řádné předání staveniště pro rentgen v 1. PP zdrženo oproti datu 15.02.2020.“.

- Podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny se mění.

Čl. II. odst. 7. tak nově zní: „Zhotovitelem předaný a objednatelem odsouhlasený aktualizovaný podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě.“.

- Z důvodu dodatečných změn díla vyžádaných objednatelem, které jsou popsány ve Změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26 a 27 odsouhlasených zástupcem pro technická jednání ze strany objednatele, se mění cena díla.

Čl. III. odst. 1. tak nově zní:

„Cena díla je v následující výši:

| a) | Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo: | 44 460 475,00 Kč |
| --- | --- | --- |
| b) | Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2 | 1 766 523,59 Kč |
| c) | Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2: | 46 226 998,59 Kč |
| d) | DPH v sazbě 21% | 9 707 669,70 Kč |
| e) | Cena díla celkem včetně DPH: | 55 934 668,29 Kč |

- Výše nároku zhotovitele na náhradu přiměřených režijních a nepřímých nákladů v souvislosti s prodloužením doby plnění bude stanovena po projednání mezi oběma smluvními stranami ve formě dohody o narovnání ve lhůtě do 31.1.2020.

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

- Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 22, 23, 34, 25, 26 a 27

V Praze dne:                                                                        	V Brně dne:

Za objednatele:	za zhotovitele

………………………………….…	                                   		……………………………….……….

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA				xxxxxxxxxxxxx

ředitel					     		ředitel divize J – Čechy

na základě pověření