DODATEK č.l

ke SMLOUVĚ O DÍLO **č.** 2016 - X - 2

uzavřené dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany
2. Objednatel: Marianum, příspěvková organizace

Rooseveltova 47, 746 01 Opava

zastoupení Ing. Antonínem Janýškou - ředitelem

IČ: 71197061

DIČ: 71197061

osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Antonín Janýška, ředitel, tel. 553 621 284 ve věcech technických: Vlastislav Martínek, tel. 733 691 347

(dále jen "objednatel")

1. Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

zastoupení panem Robertem Winklerem - jednatelem společnosti

IČ: 62300911

DIČ: CZ62300911

osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech smluvních : p. Robert Winkler, jednatel společnosti

ve věcech technických: p. Roman Winkler

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016-X-2 ze dne 10.10.2016, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15, Opava - zateplení severovýchodní strany budovy".

1. Změna rozsahu prací a ceny díla
2. Na kontrolním dnu konaném dne 17.10.2016 byla dohodnuta změna rozsahu díla a to rozšíření o tyto práce a dodávky:
* statické zajištění soklového zdivá pásovou ocelí
* oprava štítové římsy
* zateplení stropu
* zhotovení nové stříšky nad vstupem
* úprava zídky u vstupu
1. Přesný rozsah změn je podrobně specifikován dílčím změnovým položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dochází ke změně sjednané cena díla, která se tímto navyšuje o částku 47.794,80 Kč bez DPH (tj. 54.964,10 Kč včetně DPH). Celková cena díla po změnách činí 338.171,00 Kč bez DPH (tj. 388.896,80 Kč včetně DPH).
3. Závěrečná ujednání
4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
5. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.
6. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Ve Velkých Hošticích dne 19.10.2016

Přílohy:

- rozpočet víceprací

Ing. Antonín Janýška Robert Winkler, jednatel

Marianum, příspěvková organizace WINRO, s.r.o.

\

VÍCEPRÁCE č. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě |  |  |
| Objekt: | Vícepráce č.1 |  |  |
| JKSO:Místo: | Opava, Dostojevského 1594/15 | CC-CZ:Datum: | 19.10.2016 |
| Objednavatel:Marianum, příspěvková organizace | IČ:DIČ: |  |
| Zhotovitel:WINRO, s.r.o. |  | IČ:DIČ: | 62300911 CZ62300911 |
| Projektant: |  | IČ:DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ:DIČ: |  |

Poznámka:

Rozsah víceprací:

* statické zajištění zdivá pásovou ocelí
* oprava štítové římsy
* zateplení stropu
* zhotovení nové stříšky nad vstupem
* úprava zídky u vstupu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu Ostatní nákladyCena bez DPH |  |  |  | 47 794,73 0,0047 794,80 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 47 794,80 | 7169,30 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 54 964,10 |

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě

Objekt: Vícepráce č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: Opava, Dostojevského 1594/15 Datum:Objednavatel: Marianum, příspěvková organizace Projektant: Zhotovitel: WINRO, s.r.o. Zpracovatel: | 19.10.2016 |
| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady z rozpočtu | 47 794,73 |
| HSV - Práce a dodávky HSV 62 - Úprava povrchů vnějších 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání1. - Přesun sutě
2. - Přesun hmot
 | 17 979,18 4 818,78 10 925,17 2 080,45 154,78 |
| PSV - Práce a dodávky PSV1. - Povlakové krytiny
2. - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské 764 - Konstrukce klempířské 767 - Konstrukce zámečnické | 28 615,55 1. 135,94
2. 345,00
3. 2 232,42
4. 57,01

7 145,18 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 1 200,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 47 794,80 |