DODATEK č.2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016 - X - 2

uzavřené dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany
2. Objednatel: Marianum, příspěvková organizace

Rooseveltova 47, 746 01 Opava zastoupení Ing. Antonínem Janýškou - ředitelem

IČ: 71197061

DIČ: 71197061

osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Antonín Janýška, ředitel, tel. 553 621 284 ve věcech technických: Vlastislav Martínek, tel. 733 691 347

(dále jen "objednatel")

1. Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

zastoupení panem Robertem Winklerem - jednatelem společnosti

IČ: 62300911

DIČ: CZ62300911

osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech smluvních : p. Robert Winkler, jednatel společnosti

ve věcech technických: p. Roman Winkler

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016-X-2 ze dne 10.10.2016, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15, Opava - zateplení severovýchodní strany budovy".

1. Změna rozsahu prací a ceny díla
2. Na kontrolním dnu konaném dne 22.10.2016 byla dohodnuta změna rozsahu díla a to rozšíření o tyto práce a dodávky:

* dešťová kanalizace pro napojení střešního svodu stříšky do stávající betonové šachtice
* injektáž zdivá

1. Přesný rozsah změn je podrobně specifikován dílčím změnovým položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dochází ke změně sjednané cena díla, která se tímto navyšuje o částku 57.600,00 Kč bez DPH (tj. 66.240,00 Kč včetně DPH). Celková cena díla po změnách činí 395.771,00 Kč bez DPH (tj. 455.136,80 Kč včetně DPH).
3. Změna termínu dokončení díla

1. V návaznosti na rozšíření rozsahu prací na díle se mění termín dokončení a předání díla a to do 30.12.2016.

1. Závěrečná ujednání
2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
3. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Ve Velkých Hošticích dne 01.11.2016

Přílohy:

- rozpočet víceprací

Ing. Antonín Janýška Robert Winkler, jednatel

Marianum, příspěvková organizace WINRO, s.r.o.

VÍCEPRÁCE č.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě Objekt: Vícepráce č.2 |  |  |
| JKSO:  Místo: Opava, Dostojevského 1594/15 | CC-CZ:  Datum: | 01.11.2016 |
| Objednavatel:  Marianum, příspěvková organizace | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel:  WINRO, s.r.o. | IČ:  DIČ: | 62300911 CZ62300911 |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |
| Rozsah víceprací:   * dešťová kanalizace * injektáž zdivá |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  | 57 599,98 |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 57 600,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 57 600,00 | 8 640,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | | 66 240,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |
| Datum a podpis: Razítko |  | Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

**REKAPITULACE ROZPOČTU**

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě

Vícepráce č.2

Opava, Dostojevského 1594/15

Marianum, příspěvková organizace WINRO, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

01.11.2016

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Náklady z rozpočtu | 57 599,98 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 46 700,57 |
| 1 - Zemní práce | 179,97 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 18 711,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 123,28 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 5 367,16 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 735,55 |
| 997 - Přesun sutě | 3 945,96 |
| 998 - Přesun hmot | 2 637,65 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 10 149,41 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 3 164,98 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 6 984,43 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 750,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 57 600,00 |

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]