**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0407

číslo smlouvy zhotovitele: CT02530.2, zakázkové číslo: Z02340

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

1. **Smluvní strany**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené: panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a

Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

|  |  |
| --- | --- |
| (dále jen **„Objednatel“** ) |  |
|  |  |

a

**ALTRON, a.s.**

IČ: 64948251

DIČ: CZ64948251

se sídlem Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3609, zastoupená panem Ing. Martinem Součkem, členem představenstva

bankovní spojení: CITIBAN, a.s., č.ú. 2507810108/2600

Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 1021105711/5500

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0291 (dále jen „ Smlouva“)

**Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor**

- Tato veřejná zakázka je financována z účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje.

1. **Předmět Dodatku č.1**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.

Na základě požadavku Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – budoucího uživatele náhradního zdroje, byly dodatečně upřesněny požadavky na systém zásobování elektrické energie ze záložního zdroje a byla provedena úprava technického řešení tak, aby v případě výpadku elektřiny byl systém nových náhradních zdrojů (generátorů) bezproblémově schopen zabezpečit provoz celého areálu nemocnice včetně nového pavilonu intenzivní medicíny.

Přesné vyčíslení bude následně zpracováno a vyčísleno formou změnových listů v dodatku č. 2.

**II. Článek 2. Doba plnění, odstavec 2.4 se mění takto :**

***Původní text:***

## 2.4. Lhůta pro dokončení instalace a stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: **nejpozději do 10. 01. 2020.**

## Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště)

***se nahrazuje textem:***

## 2.4. Lhůta pro dokončení instalace a stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: **nejpozději do 24. 01. 2020.**

## Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků nebránících užívání a vyklizení staveniště)

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0407, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 13. 1. 2020 V Praze dne: 13. 1. 2020

**Objednatel:**  **Zhotovitel:**

…………………………………… ………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Martin Souček,

primátor člen představenstva

……………………………………

Ing. Petr Roubíček,

náměstek primátora

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby