Příloha 2 Projektového dokumentu – Harmonogram Projekt: Pluánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu Období implementace: 2019-2021

[The sequence of activities in the timeframe below was proposed by the Submitter. The participant is allowed to adjust the timeframe. Posloupnost aktivit v harmonogramu níže je navržena Zadavatelem. Uchazeč může harmonogram upravit. The red marked text in italics will be deleted by the Participant.]

|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Výstup 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.2 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu komunitního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 Realizace fokusních skupin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Výstup 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |
| 1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.6 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu komunitního plánování | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 2.7.3 Realizace fokusních skupin |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 Budování kapacit místních organizací občanských společností v oblasti strategického plánování, monitorování a hodnocení, participačního rozpočtování a advokacie, poskytování sociálních služeb |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 3.2. Studijní návštěva v Gruzii pro výměnu zkušeností komunitního plánování a inovativních služeb |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.3. Povzbuzování organizací občanských společností k připojení k sítím, formulování doporučení a obhajoby na národní úrovni pro zlepšení místní sociální služby. |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.4. Zapojení Organizací občanských společností do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a realizace komunitního plánu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |

|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Výstup 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.6 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Výstup 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu komunitního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 Realizace fokusních skupin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Výstup 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Zapojení Organizací občanských společností do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a realizace komunitního plánu. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |