**Čj. PK/2660/2019**

**Jan Líbal**

Martínkovice 82

549 73 Martínkovice

V Praze dne 16.1.2020

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vážený pane Líbale,

mezi Vámi jako zhotovitelem a Pražskou konzervatoří, příspěvkovou organizací, sídlem Na Rejdišti 1, Praha 1, IČO 70837911, jako objednatelem, byla dne 11.11.2019 uzavřena smlouva o dílo čj. PK/2660/2019, kterou jste se zavázal dodat objednateli dřevěné praktikábly pro Divadlo na Rejdišti dle specifikace veřejné zakázky „Dřevěné praktikábly pro Divadlo na Rejdišti“ a cenové nabídky. Termín dodání byl sjednán do 13.12.2019.

V ujednaném termínu dílo nebylo dodáno, a přestože Vám byla dána náhradní lhůta k plnění, do dnešního dne jste nedodal dílo řádně a v odpovídající kvalitě. Zatím byly dodány pouze některé části díla, které však vykazovaly zásadní vady, zejména vadné rozměry, nevyhovující materiál, nekvalitní nátěr. Tyto části nebyly dodnes opraveny a chybějící části díla stále schází.

Jedná se z Vaší strany o podstatné porušení smlouvy, když jste včas ani v dodatečné lhůtě nedodal objednané dílo v řádné kvalitě. Již při podpisu smlouvy bylo zcela zřejmé, že objednatel nemá na nekvalitní a pozdní dodávce žádný zájem. Naopak v prostředí, pro které je dílo objednáváno, je včasnost a kvalita díla zcela zásadní.

S ohledem na shora uvedené odstupujeme od uvedené smlouvy o dílo čj. PK/2660/2019 ze dne 11.11.2019 uzavřené mezi Vámi jako zhotovitelem a Pražskou konzervatoří, příspěvkovou organizací jako objednatelem. Z této smlouvy již nijak neplňte, neboť na pozdním a/či nekvalitním plnění nemáme zájem.

Zároveň Vás vyzýváme k odstranění veškerého materiálu, který máte doposud uskladněn ve skladových prostorách Divadla na Rejdišti a to ve lhůtě co nejkratší, nejpozději však do 14-ti dnů od převzetí tohoto odstoupení.

Pražská konzervatoř, příspěvková organizace

zast. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitelem konzervatoře

Na Rejdišti 1

Praha 1, 110 0