**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2019**

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel

 a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

se sídlem: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice

zastoupený: Ing. Miloslavem Pilečkem, ředitel

IČ: 72549581

DIČ: CZ72549581

Kontakt: Ing. Milan Vokroj, 602 121 498, vokroj@ssst.cz

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Ing. Miloslav Pileček (ředitel) tel.: 734 252 662, Ing. Milan Vokroj (ekonom) tel.: 602 121 498, Mgr. Tomáš Dunovský (zástupce ředitele pro SPŠ) tel.: 603 599 604.

1. **Zhotovitel:** STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.

se sídlem: Strakonice II, Komenského 373

IČ: 45023522

DIČ: CZ45023522

zastoupený: Ing. Jan Holeček, jednatel

kontakt: 602 447 818

IČ:

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku – stavbyvedoucí: Ing. Jan Holeček.

tel. č

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy níže uvedených bodů:**

**III. Doba plnění, místo plnění**

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

1. **Stavba bude dokončena do 7. 2. 2020**.
2. Dokončené dílo bude jako celek protokolárně **předáno do 7. 2. 2020**.

**IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE VOŠ, SPŠ A SOŠŘAS STRAKONICE - KANCELÁŘE**“.

**Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové**

**dokumentace pro provedení stavby**

**Samostatně DPH 21% 90 833,60 Kč** ‬

**Cena díla celkem včetně DPH 21%**

**VIII. Předání staveniště**

* + 1. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do **7. 2. 2020**. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet – soupis více a méně prací podepsaný smluvními stranami.

Ve Strakonicích dne 18. 12. 2019 Ve Strakonicích dne 18. 12. 2019

za objednatele: za zhotovitele:

…………………………………………….…… ……………………………………………………….……

Ing. Miloslav Pileček – ředitel Ing. Jan Holeček - jednatel

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.

a Střední odborná škola řemesel a služeb,

Strakonice, Zvolenská 934