**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 19-0239 ze dne 14. 8. 2019**

1. **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.**

zastoupený: Ing. arch Pavlem Hniličkou, jednatelem

sídlo: Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145437

IČO:284 90 771

DIČ: CZ 284 90 771

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Vítězné náměstí – podchod (obchodní pasáž)“**

**č. ZAK 19-0239 ze dne 14. 8. 2019** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2019 smlouvu o dílo č. ZAK 19-0239 s názvem „Vítězné náměstí – podchod (obchodní pasáž)“ (dále jen „Smlouva“). Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají smluvní strany z důvodu nutnosti posunu harmonogramu plnění.

**Čl. II**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

„Platba za plnění předmětu smlouvy se uskuteční ve dvou etapách:

* 1. etapa - po odevzdání hrubopisu: **396.694 Kč bez DPH,**
* 2. etapa – po odevzdání čistopisu: **103.306 Kč bez DPH**

Platby předmětu plnění za jednotlivé etapy se uskuteční po předání kompletního díla za jednotlivé etapy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla nejpozději:

* **do 17. 12. 2019** hrubopis (1. etapa),
* **do 30. 4. 2020** čistopis (2. etapa)

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni, a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

V Praze dne ………….. V Praze dne ……………

................................................. .................................................

**Mgr. Ondřej Boháč Ing. arch. Pavel Hnilička**

ředitel jednatel