Dodatek č. 1 k

# OBJEDNÁVCE (S M LO U V Ě)

číslo objednatele: 06EU-004394 (uvádějte při fakturaci)

ISPROFOND: 5001560003.40652 (uvádějte při fakturaci)

**I/26 Ejpovice - SMS - DÚR/PDPS**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Dodavatel: |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Obchodní jméno: ELEKTROPLAN s.r.o. |
| Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | Nejdecká 160/8, 36005 Karlovy Vary |
| Bankovní spojení: ČNB | Bankovní spojení: RaiffeisenBank |
| číslo účtu: 20001-15937031/0710 | číslo účtu: 2119842028/5500 |
| IČO: 65993390 | IČO: 263 94 472 |
| DIČ: CZ65993390 | DIČ: CZ 263 94 472Kontaktní osoba: Miroslav Remišovský |

Vzhledem k pozdnímu dodání údajů o možnostech připojení ze strany ČEZ distribuce se mění Lhůta pro dodání či termín dodání takto: koncept: 60 dnů po účinnosti SOD, podání na stavební úřad: do 90 dnů od souhlasu s konceptem, **nejpozději do 30.06.2020.**

Ostatní ujednání Objednávky (Smlouvy) č. 06EU-004394 zůstávají beze změny.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím emailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele hana.kobesova@rsd.cz .

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce (Smlouvě) Smluvní strany připojily své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni dne 28-01-2020 | V Karlových Varech dne 28.01.2020 |
| Za Objednatele: | Za Dodavatele:  |