**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 136/1560/2018**

**Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice**

**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**Smluvní strany**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx

kontaktní osoba: xxx

e-mail: xxx

tel.: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Sun Drive s.r.o.**

Se sídlem: Chudčice 28, 664 71

IČO: 26273896

DIČ: CZ26273896

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41326

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

**Čl. I.**

Dne 2. 5. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 136/1560/2018 (dále jen „Smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 5 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Předmět díla vymezený v čl. II smlouvy se rozšiřuje o dodatečné dodávky expozic – vícepráce a méně-práce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1.
2. Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy ve výši 17 899 995,- Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné dodávky expozic – vícepráce a méně-práce dle předchozího odstavce dodatku č. 1 snižuje o částku 260 824 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí **17 639 171,- Kč bez DPH**   
   a **21 343 396,91 Kč s DPH (**DPH 3 704 225,91 Kč)**.**

Podrobná kalkulace částky představující navýšení nebo snížení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 1.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 činí   
1 559 500,- Kč bez DPH.

Cena méněprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 činí   
1 820 324,- Kč bez DPH.

1. Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méně-prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 1. a registračního čísla projektu.

**Čl. II**

1. Ostatní - tímto Dodatkem č. 1 výslovně nezměněná - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčená.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. příloh

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne \_\_. \_\_. 2019  ………………………………………………….  Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,  (objednatel) | V Praze, dne \_\_.\_\_.2019  ……………………….…………………………  Sun Drive s. r. o.  (zhotovitel) |