			
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 0363/J2600/16/RS – komory
                        č. 0364/H5600/16/RS - kanalizace (objednatele)
č. 2017/03 K  (zhotovitele)
ze dne 09. 03. 2017

na stavbu „Sanace komor VDJ Hrdlořezy, Praha 3“
a
„Rekonstrukce kanalizace, ČS a VDJ Hrdlořezy, Praha 3“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
SMP CZ, a.s., IČ: 271 95 147, DIČ: CZ271 95 147
se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupena	
(dále jen „Zhotovitel“),

  (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a také prodloužení termínu plnění. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. 	Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7, které znějí::

„2.1.5 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
1/4/J26/00 – sanace komor
· 11VP Stavební část u akumulačních komor – výstavbu gabionové stěny  

1/1/H56/00 – rekonstrukce kanalizace
· 01VP S.O. 008 komunikace – realizaci zpevněných ploch od obrubníku směrem k budově společnosti Inzetu, s.r.o.“

„2.1.6 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
1/4/J26/00 – sanace komor
· 01VP Stavební část bourání u ČS  -  bourací práce v okolí ČS dle změn a dopracování PD
· 02VP Stavební práce u ČS -  dodávku a montáže venkovního schodiště, soklu, okapového chodníku
· 03VP Stavební část u akumulačních komor – úpravu a vyrovnání dna akumulačních komor č. 3 a 4 pro spádové vrstvy nové podlahy
· 04VP Kanalizace v AK – dodávku a montáž zpětné klapky
· 05VP Vzduchotechnika stará akumulace - optimalizaci odvětrávání v AK č. 1, provětrávání armaturních komor po celé výšce, nevyhovující stav při napouštění vodojemu změny v rámci EZS
· 06VP Vzduchotechnika nová akumulace - optimalizaci odvětrávání v AK č. 3 a 4, provětrávání armaturních komor po celé výšce, nevyhovující stav při napouštění vodojemu, změny v rámci EZS
· 07VP Strojně technologická část ve staré akumulaci – dodávku a montáž uzavírání pro odvzdušnění gravitačního řadu
· 08VP Strojně technologická část v nové akumulaci - změnu původního způsobu kotvení a závěsu potrubí
· 09VP Zemní práce - skrývku zeminy na stropě nové akumulace 
· 10VP Změna umístění rozvaděče v AK č.4 – náhradní umístění rozvaděče včetně nové lávky z kompozitu

1/1/H56/00 – rekonstrukce kanalizace
· 01VP Areálová komunikace - rozšíření a dodatečné změny na komunikaci, změny směrového vedení u čerpací stanice, garáží a nové akumulace, rozšíření komunikace u AK č. 3, opravu kanalizačních šachet a rozšíření parkovacího stání u budovy společnosti Inzetu, s.r.o.
· 02VP S.O. 008  komunikace - skutečné výměry frézování asfaltové části komunikace, výměry betonových konstrukcí pro odtěžení a odvoz, výměry vegetačních tvarovek na parkovišti u společnosti Inzetu, s.r.o.
· 03VP S.O. 008  komunikace - změnu odvodnění“


0. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 10. 2020, v opačném případě je v prodlení.“


3. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, který zní:
	„5.1.3 Cena díla dle ust. čl. 2.1.5 a 2.1.6  činí bez DPH       	7.783.739,74 Kč“
		z toho
cena dle čl. 2.1.5 činí 	-527.406,01 Kč

cena dle č. 2.1.6 činí 	8.311.145,75 Kč	
	Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1, 2 a 3 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	123.450.000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	 3.989.511,17 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	10.087.532,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	7.783.739,74 Kč
Celková cena bez DPH	145.310.782,91 Kč
DPH 21 %





ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 se nemění.


ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
-  příloha č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních prací
-  příloha č. 2 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
-  příloha č. 3 – Harmonogram prací


Za Objednatele,					Za Zhotovitele,		
V Praze, dne:						V Praze, dne 




…………………………………..			…………………………………...
				
							




…………………………………..			…………………………………...
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Příloha č. 1

Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

Sanace komor VDJ Hrdlořezy, Praha 3
1/4/J26/00


1) 01VP Stavební část bourání u ČS  -  bourací práce v okolí ČS dle změn a dopracování PD, 
2) 02VP Stavební práce u ČS -  výstavba dle nově dodané PD tj. dodávka a montáž venkovního schodiště, soklu, okapového chodníku, 
3) 03VP Stavební část u akumulačních komor – úprava a vyrovnání dna akumulačních komor č. 3 a 4 pro spádové vrstvy nové podlahy, rozpor projektové dokumentace a skutečného stavu,
4) 04VP Kanalizace v AK, zpětná klapka – požadavek PVK po zaplavení AK č. 1 – stará akumulace,
5) 05VP Vzduchotechnika stará akumulace - požadavek PVK na optimalizaci odvětrávání v AK č. 1, provětrávání armaturních komor po celé výšce, nevyhovující stav při napouštění vodojemu změny v rámci EZS,
6) 06VP Vzduchotechnika nová akumulace - požadavek PVK na optimalizaci odvětrávání v AK č. 3 a 4, provětrávání armaturních komor po celé výšce, nevyhovující stav při napouštění vodojemu, změny v rámci EZS,
7) 07VP Strojně technologická část ve staré akumulaci - požadavek PVK na uzavírání odvzdušnění gravitačního řadu,
8) 08VP Strojně technologická část v nové akumulaci - změna původního způsobu kotvení a závěsu potrubí, požadavek PVK na uzavírání odvzdušnění gravitačního řadu,
9) 09VP Zemní práce - skrývka zeminy na stropě nové akumulace.
10) 10VP Změna umístění rozvaděče v AK č. 4 – původní umístění rozvaděče nevyhovuje průchozímu profilu, proto bylo navrženo náhradní řešení včetně nové lávky z kompozitu.


Rekonstrukce kanalizace, ČS a VDJ Hrdlořezy, Praha 3
1/1/H56/00

1) 01VP Areálová komunikace - po kontrole stávajícího stavu komunikace a kanalizace, dokončení části parkoviště u ČS (bylo vyjmuta z dodávky Subterry a.s.), byly provedeny tyto práce - rozšíření a dodatečné změny na komunikaci, změny směrového vedení u čerpací stanice, garáží a nové akumulace, rozšíření komunikace u AK č. 3, oprava kanalizačních šachet a rozšíření parkovacího stání u budovy společnosti Inzetu, s.r.o.,
2) 02VP S.O. 008  komunikace - rozpory v rozpočtu z SOD - výměra frézování asfaltové části komunikace, výměra betonových konstrukcí pro odtěžení a odvoz, výměra vegetačních tvarovek na parkovišti u budovy společnost Inzetu, s.r.o.,
3) 03VP S.O. 008  komunikace - kanalizace - změna odvodnění v prostorách deponie a garáží, požadavek PVK pro ochranu AK č. 3 před zatopením. 

5/
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Cena dle SoD 0363/J2600/16/RS 0364/H5600/16/RS

z toho komory kanalizace

123 450 000,00 Kč               111 838 817,62 Kč          11 611 182,38 Kč          

Cena dle dod.č. 1

3 989 511,17 Kč                    2 038 203,17 Kč              1 951 308,00 Kč            

z toho

méněpráce dle čl. 2.1.1 3 352 287,09 Kč -             68 483,52 Kč -                

vícepráce dle čl. 2.1.2 5 390 490,26 Kč              2 019 791,52 Kč            

Cena dle dod.č. 2

10 087 532,00 Kč                 10 087 532,00 Kč            -  Kč                            

z toho

méněpráce dle. čl. 2.1.3 15 119 994,00 Kč -           -  Kč                            

vícepráce dle čl. 2.1.4 25 207 526,00 Kč            -  Kč                            

Cena dle dod.č. 3

7 783 739,74 Kč                    2 649 758,19 Kč              5 133 981,55 Kč            

z toho

méněpráce dle. čl. 2.1.5 213 329,54 Kč -                314 076,47 Kč -              

vícepráce dle čl. 2.1.6 2 863 087,73 Kč              5 448 058,02 Kč            

Celkem

145 310 782,91 Kč               126 614 310,98 Kč          18 696 471,93 Kč          


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		Cena dle SoD		0363/J2600/16/RS		0364/H5600/16/RS

		z toho		komory		kanalizace

		123,450,000.00 Kč		111,838,817.62 Kč		11,611,182.38 Kč



		Cena dle dod.č. 1

		3,989,511.17 Kč		2,038,203.17 Kč		1,951,308.00 Kč

		z toho

		méněpráce dle čl. 2.1.1		-   3,352,287.09 Kč		-   68,483.52 Kč

		vícepráce dle čl. 2.1.2		5,390,490.26 Kč		2,019,791.52 Kč



		Cena dle dod.č. 2

		10,087,532.00 Kč		10,087,532.00 Kč		- 0 Kč

		z toho

		méněpráce dle. čl. 2.1.3		-   15,119,994.00 Kč		- 0 Kč

		vícepráce dle čl. 2.1.4		25,207,526.00 Kč		- 0 Kč

		Cena dle dod.č. 3

		7,783,739.74 Kč		2,649,758.19 Kč		5,133,981.55 Kč

		z toho

		méněpráce dle. čl. 2.1.5		-   213,329.54 Kč		-   314,076.47 Kč

		vícepráce dle čl. 2.1.6		2,863,087.73 Kč		5,448,058.02 Kč



		Celkem

		145,310,782.91 Kč		126,614,310.98 Kč		18,696,471.93 Kč		145,310,782.91 Kč
















