Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0363/J2600/16/RS – komory

č. 0364/H5600/16/RS - kanalizace (objednatele)

č. 2017/03 K  (zhotovitele)

ze dne 09. 03. 2017

na stavbu „Sanace komor VDJ Hrdlořezy, Praha 3“

a

„Rekonstrukce kanalizace, ČS a VDJ Hrdlořezy, Praha 3“

- Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

- se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

- zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

- (dále jen „Objednatel“),

- a

SMP CZ, a.s., IČ: 271 95 147, DIČ: CZ271 95 147

- se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

- zastoupena

- (dále jen „Zhotovitel“),

- (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

- Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a také prodloužení termínu plnění. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1.

- Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

- Článek I.

- 1. 	Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7, které znějí::

- „2.1.5 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- 1/4/J26/00 – sanace komor

- 11VP Stavební část u akumulačních komor – výstavbu gabionové stěny

- 1/1/H56/00 – rekonstrukce kanalizace

- 01VP S.O. 008 komunikace – realizaci zpevněných ploch od obrubníku směrem k budově společnosti Inzetu, s.r.o.“

- „2.1.6 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- 1/4/J26/00 – sanace komor

- 01VP Stavební část bourání u ČS  -  bourací práce v okolí ČS dle změn a dopracování PD

- 02VP Stavební práce u ČS -  dodávku a montáže venkovního schodiště, soklu, okapového chodníku

- 03VP Stavební část u akumulačních komor – úpravu a vyrovnání dna akumulačních komor č. 3 a 4 pro spádové vrstvy nové podlahy

- 04VP Kanalizace v AK – dodávku a montáž zpětné klapky

- 05VP Vzduchotechnika stará akumulace - optimalizaci odvětrávání v AK č. 1, provětrávání armaturních komor po celé výšce, nevyhovující stav při napouštění vodojemu změny v rámci EZS

- 06VP Vzduchotechnika nová akumulace - optimalizaci odvětrávání v AK č. 3 a 4, provětrávání armaturních komor po celé výšce, nevyhovující stav při napouštění vodojemu, změny v rámci EZS

- 07VP Strojně technologická část ve staré akumulaci – dodávku a montáž uzavírání pro odvzdušnění gravitačního řadu

- 08VP Strojně technologická část v nové akumulaci - změnu původního způsobu kotvení a závěsu potrubí

- 09VP Zemní práce - skrývku zeminy na stropě nové akumulace

- 10VP Změna umístění rozvaděče v AK č.4 – náhradní umístění rozvaděče včetně nové lávky z kompozitu

- 1/1/H56/00 – rekonstrukce kanalizace

- 01VP Areálová komunikace - rozšíření a dodatečné změny na komunikaci, změny směrového vedení u čerpací stanice, garáží a nové akumulace, rozšíření komunikace u AK č. 3, opravu kanalizačních šachet a rozšíření parkovacího stání u budovy společnosti Inzetu, s.r.o.

- 02VP S.O. 008  komunikace - skutečné výměry frézování asfaltové části komunikace, výměry betonových konstrukcí pro odtěžení a odvoz, výměry vegetačních tvarovek na parkovišti u společnosti Inzetu, s.r.o.

- 03VP S.O. 008  komunikace - změnu odvodnění“

      - V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 10. 2020, v opačném případě je v prodlení.“

- 3. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, který zní:

„5.1.3 Cena díla dle ust. čl. 2.1.5 a 2.1.6  činí bez DPH       	7.783.739,74 Kč“

z toho

cena dle čl. 2.1.5 činí 	-527.406,01 Kč

cena dle č. 2.1.6 činí 	8.311.145,75 Kč

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

- Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1, 2 a 3 pak činí

- Původní cena za dílo bez DPH	123.450.000,00 Kč

- Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	 3.989.511,17 Kč

- Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	10.087.532,00 Kč

- Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	7.783.739,74 Kč

- Celková cena bez DPH	145.310.782,91 Kč

- DPH 21 %

- ČLÁNEK II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 se nemění.

- ČLÁNEK III.

- 1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

- 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- 3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- -  příloha č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

- -  příloha č. 2 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

- -  příloha č. 3 – Harmonogram prací

Za Objednatele,					Za Zhotovitele,

V Praze, dne:						V Praze, dne

…………………………………..			…………………………………...

…………………………………..			…………………………………...

Příloha č. 1

Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

Sanace komor VDJ Hrdlořezy, Praha 3

1/4/J26/00

- 01VP Stavební část bourání u ČS  -  bourací práce v okolí ČS dle změn a dopracování PD,

- 02VP Stavební práce u ČS -  výstavba dle nově dodané PD tj. dodávka a montáž venkovního schodiště, soklu, okapového chodníku,

- 03VP Stavební část u akumulačních komor – úprava a vyrovnání dna akumulačních komor č. 3 a 4 pro spádové vrstvy nové podlahy, rozpor projektové dokumentace a skutečného stavu,

- 04VP Kanalizace v AK, zpětná klapka – požadavek PVK po zaplavení AK č. 1 – stará akumulace,

- 05VP Vzduchotechnika stará akumulace - požadavek PVK na optimalizaci odvětrávání v AK č. 1, provětrávání armaturních komor po celé výšce, nevyhovující stav při napouštění vodojemu změny v rámci EZS,

- 06VP Vzduchotechnika nová akumulace - požadavek PVK na optimalizaci odvětrávání v AK č. 3 a 4, provětrávání armaturních komor po celé výšce, nevyhovující stav při napouštění vodojemu, změny v rámci EZS,

- 07VP Strojně technologická část ve staré akumulaci - požadavek PVK na uzavírání odvzdušnění gravitačního řadu,

- 08VP Strojně technologická část v nové akumulaci - změna původního způsobu kotvení a závěsu potrubí, požadavek PVK na uzavírání odvzdušnění gravitačního řadu,

- 09VP Zemní práce - skrývka zeminy na stropě nové akumulace.

- 10VP Změna umístění rozvaděče v AK č. 4 – původní umístění rozvaděče nevyhovuje průchozímu profilu, proto bylo navrženo náhradní řešení včetně nové lávky z kompozitu.

Rekonstrukce kanalizace, ČS a VDJ Hrdlořezy, Praha 3

1/1/H56/00

- 01VP Areálová komunikace - po kontrole stávajícího stavu komunikace a kanalizace, dokončení části parkoviště u ČS (bylo vyjmuta z dodávky Subterry a.s.), byly provedeny tyto práce - rozšíření a dodatečné změny na komunikaci, změny směrového vedení u čerpací stanice, garáží a nové akumulace, rozšíření komunikace u AK č. 3, oprava kanalizačních šachet a rozšíření parkovacího stání u budovy společnosti Inzetu, s.r.o.,

- 02VP S.O. 008  komunikace - rozpory v rozpočtu z SOD - výměra frézování asfaltové části komunikace, výměra betonových konstrukcí pro odtěžení a odvoz, výměra vegetačních tvarovek na parkovišti u budovy společnost Inzetu, s.r.o.,

- 03VP S.O. 008  komunikace - kanalizace - změna odvodnění v prostorách deponie a garáží, požadavek PVK pro ochranu AK č. 3 před zatopením.