Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

 č. 0007/G1100/16 pro akci 1/4/G11/00 - vodovod

 0008/G1200/16 pro akci 1/1/G12/00 – kanalizace

č. DZ 16010032 (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

ze dne 12.4.2016

na provedení Stavebních prací

**„Obnova vodovodního řadů, ul. Vršovická, Praha 10 “**

a

„**Rekonstrukce kanalizace, ul. Vršovická, Praha 10“**

## Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**Metrostav a.s.**, IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „**Zhotovitel**“),

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací na vodovodní a kanalizační síti.

Dodatečné stavební práce na síti vznikly na základě georadarového průzkumu - reinjektáž stoky C. Dále bylo třeba čerpat splašky v sanovaném úseku stoky B z důvodu nemožnosti odklonu toku do přilehlých stok a vysokému průtoku.

Nebude provedena obnova vodovodního řadu V3, jelikož nebyl vydán DIR s odůvodněním dopadu na provoz na komunikacích.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

**Článek I.**

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 a 2.1.4 , které znějí:

**Vodovod 1/4/G11/00**

**„2.1.1** **zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

**Objekt PU03113- Vodovodní řad V3**

- obnovu povrchů v rozsahu 44,80 m2

--  obnovu vodovodního řadu DN 150 v délce 22,4 m

- provizorní vodovod z PE 100 SDR v délce 22,4 m“

**„2.1.2** **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

**Objekt PU031**

* provizorní komunikaci v délce 1.017 m“

**Kanalizace 1/1G12/00**

**„2.1.3** **zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

**Objekt PU032M**

* vložkování v rozsahu 166,192 m2“

„**2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

**Objekt PU030**

* čerpání splašek ze zatopených prostor, úsek B po dobu 1.361,78 hod

**Objekt PU032**

* frézování a tmelení vnitřních stok v délce 61 m
* sanování stoky DN 500/875 rukávcem syceným pryskyřicí v délce 61 m a úprava napojení na šachtu

**Objekt PU033**

* reinjektáž stoky úseku C cementojílovou injektážní směsí – 166.500 kg“

**2.** Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

 „5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH **8.985.370,51** **Kč“**

z toho cena dle čl. 2.1.1 - 790.440,64 Kč

cena dle čl. 2.1.2 1.010.794,21 Kč

cena dle čl. 2.1.3 -370.573,00 Kč

a cena dle čl. 2.1.4 9.135.589,94 Kč

 Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.



Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 51.489.484,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 8.985.370,51 Kč

Celková cena bez DPH  **60.474.854,51** **Kč**

DPH 21 %

1. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

„9.2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

9.2.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

9.2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne    | Za Zhotovitele,v Praze, dne  |  |  |