****

**DOdatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –** **KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: *615/2016/SOD*

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města*  |
| bankovní spojení | *KB a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| tel.: | *[………….…]* |
| Email: | *Vladimir.koren@ricany.cz* |
| *dále „Objednatel“*  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | *NOZA s.r.o.* |
| místo podnikání: | *Huťská 229, 272 01 Kladno* |
| Korespondenční adresa | *Huťská 229, 272 01 Kladno* |
| zastoupený: | *Libor Bochořák, jednatel* |
| bankovní spojení | *Raiffeisenbank, a.s.* |
| číslo účtu: | *[………….…]* |
| IČO: | 24767417 |
| DIČ: | CZ24767417 |
| Identifikátor datové schránky | *ebp9mm* |
| tel.: |  |
| email | *info@nozasro.cz* |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 3.11.2016 smlouvu o dílo č. 615/2016/SOD „Projektová dokumentace – KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“ a dne 5.6.2017 dodatek č.1 k této smlouvě (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 19-60-019 ze dne 12.12.2019 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 615/2016/SOD ( dále jen „dodatek“) :

# Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto dodatku je změna trasy dešťové kanalizace z důvodu stávajících majetkoprávních vztahů, která vyvolává změnu zpracované PD, změnu termínu plnění a navýšení ceny díla v návaznosti na rozšíření předmětu plnění.

# Předmět smlouvy

* 1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny, termínů plnění a platebních podmínek

# Cena díla

* 1. Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:

# Původní text Čl. 5, odst.5.2. se nahrazuje novým textem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| 5.2.1. | Za vypracování a odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí v příslušném počtu paré dle SOD, inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad; částka je omezena do výše max. 15% celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst. 5.4.2. | 71.805,-Kč  | 86.884,-Kč |
| 5.2.2. | Za variantní řešení organizace dopravy v ul. Bílá a přilehlých komunikacích (vč. návrhu dopravního značení) vč. konzultací s majiteli dotčených nemovitostí | 139.646,- Kč | 168.971,7 Kč |
| 5.2.3. | Po nabytí právní moci územního rozhodnutí | 44.849,- Kč | 54.267,3 Kč |
| 5.2.4. | Za vypracování a odevzdání spojené dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), veškerých konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů atp .v příslušném počtu paré dle SOD částka je omezena do výše max. 22% celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst. 5.4.2. | 105.314,-Kč | 127.430,-Kč |
| 5.2.5 | Za ,inženýrskou činnost za účelem podání žádosti o stavební povolení včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad;  | 60.000,-Kč | 72.600,-Kč |
| 5.2.6 | *Za předprojektovou přípravu upravené trasy dešť. Kanalizace vč. geodetického zaměření* | *9 800 Kč* | *11.858* |
| 5.2.7 | *Za vypracování a odevzdání jednostupňové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby veškerých konstrukčních detailů dešťové kanalizace, atp .v příslušném počtu paré dle SOD*  | *42 000* | *50.820* |
| 5.2.8 | *Za inženýrskou činnost za účelem získání stavebního povolení* | *31 200* | *37.752* |
| 5.2.9 | *Za výkaz výměr a položkový rozpočet* | *11 700* | *14.157* |
| 5.2.10 | Po nabytí právní moci stavebního povolení | 79.286 | 95.936 |
| 5.2.11. | Za autorský dozor při realizaci stavby přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je16 h/měsíc | 12.800,-Kč | 15.488,-Kč |

# Původní text Čl. 5, odst.5.4. se nahrazuje novým textem:

* 1. Cena celkem v Kč činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| 5.4.1. | bez autorského dozoru | *595.600,-Kč* | *720.676,-Kč* |
| 5.4.2. | včetně autorského dozoru | *608.400,-Kč* | *736.164,-Kč* |

# Platební podmínky

* 1. Původní text čl.6 odst. 6.2 se ruší bez náhrady.
	2. Původní text čl.9 odst. 9.8 se nahrazuje novým textem:

„Zhotovitel předmětu díla ručí za soulad PD a výkazu výměr.“

# Termín plnění

* 1. Předprojektová příprava v rozsahu dle čl. 5 odst.5.2.6 tohoto dodatku bude dokončena a objednateli předána v příslušných počtech paré do 4 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku SOD.
	2. Jednostupňová projektová dokumentace se zapracovanou změněnou polohou dešťové kanalizace bude dokončena a objednateli předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku SOD a to v šesti (6) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v digitální podobě na CD.
	3. Původní text čl.2 odst.2.3 se nahrazuje novým textem:

„Inženýrská činnost za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude dokončena do 12 týdnů od předání jednostupňové dokumentace pro provedení stavby. V případě prodlení dotčených orgánů bude o toto prodlení prodloužen termín dokončení inženýrské činnosti.“

* 1. Výkaz výměr a položkový rozpočet v podrobnosti specifikované SOD bude dokončena objednateli předán do 14 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku SOD.

# Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
	2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
	3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
	4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku SOD dnem jeho podpisu.
	5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

|  |  |
| --- | --- |
| V Říčanech, dne [………….…] | V  [………….…] dne [………….…] |
| za objednatele: | za zhotovitele: |
| ………………………………. | ……………………………… |
| Mgr. Vladimír Kořen, starosta | [………….…] |