**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo č. **27/2017-504202** ze dne 26.10.2017 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků v katastrálním území **Chodov u Domažlic**, uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice**

Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Mgr. Eva Jandová**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **+420 727 956 737**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

IČO: **0131277**

DIČ: **Není plátce DPH**

dále jen **„objednatel“**

a

**Zhotovitel:**

**GEPARD s.r.o.**

Adresa**:** **Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5**

Zastoupen: **Ing. Janem Pazderkou, jednatelem, Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Krátký, Ing. Jan Pazderka**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Krátký**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

IČO/DIČ: **61499552 / CZ61499552**

Telefon: **xxx**

E-mail: **xxx**

ID DS: **hxp776s**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **xxx**

dále jen „**zhotovitel“**.

**1. Předmět dodatku č. 3**

* 1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26.10.2017 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 27/2017-504202, které jsou vyvolané změnou závazků ze smlouvy dle Písemného záznamu o změně závazků ze smlouvy č.j. SPU 003907/2020 ze dne 06.01.2020 (dále jen „písemný záznam“). Při projednávání plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců vlastníků pozemků si členové sboru stanovili priority plánu společných zařízení – cesty HC1 a HC2B. Pobočka Domažlice posoudila oprávněnost těchto priorit a rozhodla se nechat vyhotovit DTR na cestu HC2B a na protierozní průleh PR1. Pro polní cestu HC1 nebude vyhotoveno DTR, protože je pro ni navrženo opatření, které nevyžaduje vyhotovení DTR. S ohledem na úpravu priorit PSZ dochází současně i k uplatnění méněprací, jelikož nebude třeba vyhotovit DTR pro polní cestu HC1.

Předmětem písemného záznamu je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.5.i.a) (navýšení o 1MJ), finanční vyjádření + 400 Kč bez DPH, u 3.5.i.b) (snížení o 79 MJ), finanční vyjádření – 15 800 Kč bez DPH a u 3.5.i.c) (snížení o 8 MJ), finanční vyjádření – 1 600 Kč bez DPH. Celkové vyjádření změn za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu – 17 000 Kč bez DPH. Potřeba uplatnění změn závazků nemění celkovou hodnotu veřejné zakázky.

1.2 Dodatkem č. 3 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1. tabulka Rekapitulace ceny takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 207 800 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 701 400 Kč |
| Vícepráce 3.5.i.a) bez DPH | 400 Kč |
| Méněpráce 3.5.i.b) bez DPH | - 15 800 Kč |
| Méněpráce 3.5.i.c) bez DPH | - 1 600 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 239 200 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 30 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 161 400 Kč |
| DPH 21% | 453 894 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 615 294 Kč |

1.3 Příloha č. 1 SOD č. 27/2017-504202 - Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavní celek / dílčí část** | | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez**  **DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** | |  |  |  | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 29 | **900** | 26 100 | 31.5.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 370 | **900** | 333 000 | 31.7.2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 175 | **2 900** | 507 500 | 30.11.2018 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | **5 000** | 10 000 | 30.11.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 368 | **500** | 184 000 | 31.1.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 368 | **400** | 147 200 | 31.10.2019 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | | |  |  | **1 207 800** | **31.10.2019** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** | |  |  |  | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 368 | **1 200** | 441 600 | 28.2.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu  KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 42 | **400** | 16 800 |
| **Vícepráce** | ha | 1 | **400** | 400 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 85 | **200** | 17 000 |
| **Méněpráce** | 100 bm | 79 | **200** | - 15 800 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | **200** | 2 000 |
| **Méněpráce** | 100 bm | 8 | **200** | - 1 600 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 368 | **500** | 184 000 | **31.5.2022** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **20 000** | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | | |  |  | **684 400** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 368 | **650** | 239 200 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | | |  |  | **239 200** |  |
| **3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | | 100 bm | 30 | **1 000** | 30 000 | **do 30.9. v roce,**  **ve kterém došlo k**  **zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí** |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč** | | |  |  | **30 000** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 207 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 684 400 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 239 200 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 30 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | 2 161 400 Kč |
| DPH 21% v Kč | 453 894 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | 2 615 294 Kč |

**2. Závěrečná ustanovení**

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

* 1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  2. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 29.01.2020 V Praze dne 29.01.2020

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………………….. …………………………………..

Ing. Jan Kaiser Ing. Jan Pazderka

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o.